## アジャイルスプリントバックログ
バーンダウン チャートを使用したアジャイル スプリント バックログ テンプレート
バックログタスクとID | ストーリーポイント | 割り当て先 | 地位 | 元の見積もり | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | スプリントレビュー
ユーザー ストーリー #1 | 8
タスク |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
ユーザー ストーリー #2 | 1
タスク |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
タスク |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
タスク |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
ユーザー ストーリー #3 | 5
タスク |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ユーザー ストーリー #4 | 8
タスク |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
タスク |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
タスク |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
ユーザー ストーリー #5 | 3
タスク |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
タスク |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
タスク |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
タスク |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
トータル
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## アジャイルスプリントバックログ - ブランク
バーンダウン チャートを使用したアジャイル スプリント バックログ テンプレート
バックログタスクとID | ストーリーポイント | 割り当て先 | 地位 | 元の見積もり | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | スプリントレビュー
ユーザー ストーリー #1
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #2
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #3
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #4
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #5
タスク
タスク
タスク
タスク
トータル

## -免責事項-
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。