## オフィスリノベーションタイムライン
オフィスリノベーションタイムラインテンプレート
プロジェクト名 |  | プロジェクトマネージャー |  |  | 開始日
[5 empty] | 2017-09-18 | < -- 最初の週の月曜日の日付を入力します。
優先権 | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 期間 | 地位 | 完了率 | 割り当て先 | コメント | 優先権 | 地位
| オフィスの改造 | 2017-09-21 |  |  |  | 1% |  |  | 鍵 | 鍵 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| 開始日 | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | 低い | 開始されていません
中程度 | 最終見積もり完了 | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | 完成 | 100% |  |  | 中程度 | 進行中で
高い | 契約締結 | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | 完成 | 100% |  |  | 高い | 完成
低い | 作業をスケジュールする権限は? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | 進行中で | 40%
| デモ準備 | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
高い | アプライアンス、フィクスチャ、サルベージ | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | 完成 | 100%
高い | 電気 - 電力を切断し、一時サービスをインストール | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | 開始されていません | 0%
中程度 | 安全柵の配達/セットアップ | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | 進行中で | 30%
低い | オフィス/セーフティエリアの設置(プランデスク、応急処置、電話) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
低い | サイトカメラのインストール | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| 取り壊し | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| 壁 | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| 床 | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| フレーミング | 2017-10-25 | 2017-10-29
| レベル/真の地下とメインフロア | 2017-10-25 | 2017-10-27
| フレーム新しいホームと追加 | 2017-10-25 | 2017-10-27
| 配管 | 2017-10-29 | 2017-10-29
| グラウンドワーク | 2017-11-01 | 2017-11-15
| ラフイン | 2017-11-01 | 2017-11-08
| ウィンドウズ | 2017-11-10 | 2017-11-15
| 注文ウィンドウ | 2017-11-13 | 2017-11-18
| ラップシル | 2017-11-18 | 2017-11-18
| ウィンドウのインストール | 2017-11-13 | 2017-11-13
| 空調 | 2017-10-25 | 2017-12-08
| ダクトおよびガス配管 | 2017-10-25 | 2017-10-27
| 乾式壁用火災システム | 2017-11-18 | 2017-12-08
| 電気的な | 2017-11-19 | 2017-12-08
| 電気ラフで | 2017-11-29 | 2017-11-29
| チュートリアル | 2017-11-26 | 2017-12-08
| A/V | 2017-11-19 | 2017-11-24
| 低電圧- CATV, CAT6, テレ | 2017-10-29 | 2017-12-08
| スピーカープレワイヤー | 2017-10-29 | 2017-11-01
| アラーム/セキュリティ配線 | 2017-11-29 | 2017-12-08
| 絶縁 | 2017-11-22 | 2017-12-15
| ブローイン | 2017-11-22 | 2017-11-24
| コウモリ | 2017-11-29 | 2017-12-01
| 硬直 | 2017-12-08 | 2017-12-15
| 乾式 壁 | 2017-11-29 | 2017-12-20
| 配達 | 2017-11-29 | 2017-12-06
| ハングとスクラップ | 2017-12-20 | 2017-12-20
| テープ | 2017-12-10 | 2017-12-20
| 盛り | 2017-12-10 | 2017-12-20
| 必要に応じてタッチアップ | 2017-12-17 | 2017-12-17
| 堅 材 | 2017-12-10 | 2017-12-18
| 配達/順応 | 2017-12-10 | 2017-12-13
| ハードウッドをインストールする | 2017-12-18 | 2017-12-18
高い | 汚す | 2017-12-13 | 2017-12-13
高い | 終える | 2017-12-27 | 2017-12-29
| キュアと保護 | 2017-12-27 | 2017-12-29
| 瓦 | 2017-12-03 | 2017-12-21
| 準備 | 2017-12-03 | 2017-12-03
| 取り付ける | 2017-12-21 | 2017-12-21
| 取り付ける | 2017-12-21 | 2017-12-21
| キャビネット | 2018-01-03 | 2018-12-23
| 共有スペース | 2018-01-03 | 2018-01-03
| オフィス | 2018-12-21 | 2018-12-21
| 簡易 キッチン | 2018-12-21 | 2018-12-21
| 会議室 | 2018-12-23 | 2018-12-23
| 風呂 | 2018-12-23 | 2018-12-23
| 配管ハングシンク | 2018-01-03 | 2018-01-17
| マウント シンクの下にインストールする | 2018-01-03 | 2018-01-12
| インテリアドア | 2018-01-17 | 2018-01-17
| 配信ハング | 2018-01-04 | 2018-01-15
| 船舶-プレフィン | 2018-01-04 | 2018-01-15
| 木工 | 2018-01-04 | 2018-01-15
| ミルワーク材料の配送 | 2018-02-16 | 2018-03-13
| ミルワークインストール | 2018-02-16 | 2018-03-13
| インテリアペインティング | 2018-01-19 | 2018-03-09
| ミルワーク準備 | 2018-02-28 | 2018-03-09
| クリーニングとマスキング | 2018-01-25 | 2018-01-29
| ミルワーク塗装と硬化(オイル) | 2018-01-25 | 2018-01-29
| 内壁と天井 | 2018-01-19 | 2018-02-16
| 室内ドアハングとハードウェア | 2018-01-19 | 2018-01-19
| プレフィンショップからの返品 | 2018-02-03 | 2018-02-17
| 掛ける | 2018-02-03 | 2018-02-05
| ハードウェアのインストール | 2018-02-07 | 2018-02-09
| 機器 | 2018-02-17 | 2018-02-17
| 配達 | 2018-01-18 | 2018-03-09
| 取り付ける | 2018-01-18 | 2018-01-22
| 配管 | 2018-01-19 | 2018-02-02
| トイレ、シンクなどをセットする | 2018-02-16 | 2018-02-23
| 電気的な | 2018-02-18 | 2018-03-09
| トリム缶 | 2018-02-21 | 2018-02-21
| コンセントとスイッチ | 2018-02-23 | 2018-02-23
| サーフェスマウントの器具 | 2018-02-18 | 2018-02-18
| バスルームガラス | 2018-02-16 | 2018-02-23
| ミラー | 2018-02-16 | 2018-02-23
| シャワードア | 2018-02-25 | 2018-03-08
| 最終検査 | 2018-03-03 | 2018-03-08
| 配管, 電気, 機械 | 2018-02-25 | 2018-02-25
| 最終検査 | 2018-02-18 | 2018-02-20
| ラップアップ | 2018-02-18 | 2018-02-20
| パンチリストとタッチアップ | 2018-02-18 | 2018-02-18
| バスアクセサリー | 2018-02-28 | 2018-04-17
| ツールの削除 | 2018-02-28 | 2018-03-16
| 材料を削除 | 2018-02-28 | 2018-02-28
| ジョブブックの配信(サブリスト、保証/書類のインストールなど) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| キーの提供 | 2018-03-18 | 2018-04-17
| 完成 | 2018-03-21 | 2018-03-30
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください