## クリティカル パス トラッキング
クリティカル パス トラッキング テンプレート
シェーディングされていないフィールドのみを入力します。 |  | 開始日 | [5 empty] | 2021-01-17
|  | 終了日 wkndsと休日を除く | [6 empty] | 期間日で
| – 重要な活動 | [6 empty] | 期間 日数での
|  | 先行アクティビティ | [5 empty] | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | 活動の説明 | PA – 列に個別に入力 | [5 empty] | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック
1 | 始める | [10 empty] | 0
2 | タスク 2 | 1 | [5 empty] | 3 | 4 | 5
3 | タスク 3 | 1 | [5 empty] | 2 | 4 | 6
4 | タスク 4 | 2 | [5 empty] | 3 | 6 | 8
5 | タスク 5 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 4 | 6
6 | タスク 6 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 3 | 5
7 | タスク 7 | 6 | [5 empty] | 4 | 8 | 10
8 | タスク 8 | 7 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
9 | タスク 9 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1 | 3 | 5
10 | タスク 10 | 8 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
11 | タスク 11 | 9 | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | タスク 12 | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
13 | タスク 13 | 12 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
14 | タスク 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5
15 | タスク 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
16 | タスク 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
17 | タスク 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5
18 | タスク 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5
19 | タスク 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
20 | 終える | 18 | 19
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
グラフ エリアの計算
[17 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
-0.5

## 空白 - クリティカル パス トラッキング
クリティカル パス トラッキング テンプレート
シェーディングされていないフィールドのみを入力します。 |  | 開始日
|  | 終了日 wkndsと休日を除く |  | 期間日で
| – 重要な活動 |  | 期間 日数での
|  | 先行アクティビティ | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | 活動の説明 | PA – 列に個別に入力 | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック
1 | 始める | [5 empty] | 0
2 | タスク 2
3 | タスク 3
4 | タスク 4
5 | タスク 5
6 | タスク 6
7 | タスク 7
8 | タスク 8
9 | タスク 9
10 | タスク 10
11 | タスク 11
12 | タスク 12
13 | タスク 13
14 | タスク 14
15 | タスク 15
16 | タスク 16
17 | タスク 17
18 | タスク 18
19 | タスク 19
20 | 終える
グラフ エリアの計算
[12 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
-0.5

## 休日
以下に非ワーキングホリデーを入力してください。
日付 | 形容
2019-10-14 | コロンブスの日
2019-11-11 | 退役軍人の日
2019-11-28 | サンクスギビングデー
2019-12-25 | クリスマスの日
2020-01-01 | 元旦
2020-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2020-02-17 | ワシントンの誕生日
2020-05-25 | メモリアルデー
2020-07-04 | 独立記念日
2020-09-07 | 労働者の日
2020-10-12 | コロンブスの日
2020-11-11 | 退役軍人の日
2020-11-26 | サンクスギビングデー
2020-12-25 | クリスマスの日
2021-01-01 | 元旦
2021-01-18 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2021-02-15 | ワシントンの誕生日
2021-05-31 | メモリアルデー
2021-07-04 | 独立記念日
2021-09-06 | 労働者の日
2021-10-11 | コロンブスの日
2021-11-11 | 退役軍人の日
2021-11-25 | サンクスギビングデー
2021-12-25 | クリスマスの日

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。