## イベント管理の重要なパス
イベント管理のクリティカル パス テンプレート
シェーディングされていないフィールドの入力 アクティビティの説明のみ。 |  | 開始日 | [5 empty] | 2021-01-17
|  | 終了日 wkndsと休日を除く | [5 empty] | 2021-07-29 | 期間日で | 136.6667
| – 重要な活動 | [6 empty] | 期間 日数での
|  | 先行アクティビティ | [5 empty] | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | 活動の説明 | PA – 列に個別に入力 | [5 empty] | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック
1 | 始める | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | イベントの目的を定義する | 1 | [5 empty] | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
3 | チーム リーダーの選択 | 2 | [5 empty] | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0
4 | イベント予算の準備 | 3 | [5 empty] | 10 | 15 | 30 | 18.3333 | 10 | 28.3333 | 0 | 0 | 0
5 | 会場を予約する | 4 | [5 empty] | 10 | 20 | 6 | 12 | 28.3333 | 40.3333 | 0 | 0 | 0
6 | マーケティング計画の策定 | 3 | 4 |  |  |  |  | 20 | 30 | 40 | 30 | 28.3333 | 58.3333 | 50 | 80 | 21.6667
7 | リサーチベンダー | 4 | [5 empty] | 15 | 20 | 30 | 21.6667 | 28.3333 | 50 | 0 | 0 | 0
8 | 許可を得る | 7 | [5 empty] | 55 | 60 | 80 | 65 | 50 | 115 | 0 | 0 | 0
9 | スタッフのための安全な宿泊施設 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 7 | 10 | 7.3333 | 28.3333 | 35.6667 | 0 | 0 | 0
10 | サプライヤーの確認 | 7 | [5 empty] | 15 | 20 | 30 | 21.6667 | 50 | 71.6667 | 50 | 71.6667 | 0
11 | 契約の確認 | 10 | [5 empty] | 20 | 30 | 40 | 30 | 71.6667 | 101.6667 | 71.6667 | 101.6667 | 0
12 | 招待状の作成と配布 | 6 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 40 | 31.6667 | 71.6667 | 103.3333 | 80 | 111.6667 | 8.3333
13 | タスク 13 | 11 | [5 empty] | 5 | 10 | 15 | 10 | 101.6667 | 111.6667 | 101.6667 | 111.6667 | 0
14 | タスク 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 111.6667 | 114.6667 | 111.6667 | 114.6667 | 0
15 | タスク 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 10 | 114.6667 | 124.6667 | 114.6667 | 124.6667 | 0
16 | タスク 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 124.6667 | 127.6667 | 124.6667 | 127.6667 | 0
17 | タスク 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 127.6667 | 130.6667 | 127.6667 | 130.6667 | 0
18 | タスク 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 130.6667 | 133.6667 | 130.6667 | 133.6667 | 0
19 | タスク 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 3 | 133.6667 | 136.6667 | 133.6667 | 136.6667 | 0
20 | 終える | 18 | 19 | [7 empty] | 0 | 136.6667 | 136.6667 | 136.6667 | 136.6667 | 0
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
グラフ エリアの計算
[17 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | [19 empty] | SA LS | [19 empty] | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | [19 empty] | 0 | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | [19 empty] | 0 | [17 empty] | 0 | 5 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0.5
[17 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 | [14 empty] | 0 |  | 50 |  |  | 0 | [11 empty] | 5 | 5 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1.5
[17 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 9 | [15 empty] | 0 | 50 | 0 |  | 0 | [11 empty] | 10 | 18.3333 | 11.6667 | 8.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 2.5
[17 empty] | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 28.3333 | 12 | -6 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 3.5
[17 empty] | 10 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 12 | [19 empty] | 80 | [8 empty] | 28.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 30 | 10 | 10 | 21.6667 | #N/A | #N/A | 4.5
[17 empty] | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 8 |  | 10 | [17 empty] | 0 |  | 50 | [10 empty] | 28.3333 | 21.6667 | 8.3333 | 6.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 5.5
[17 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 50 | 65 | 15 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 6.5
[17 empty] | 10 | 28.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | 28.3333 | 7.3333 | 2.6667 | 2.3333 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 7.5
[17 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11 | 12 | [18 empty] | 71.6667 | 80 | [8 empty] | 50 | 21.6667 | 8.3333 | 6.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 8.5
[17 empty] | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 14 | 15 |  |  | 18 | [14 empty] | 101.6667 | 111.6667 | 114.6667 |  |  | 130.6667 |  |  | 71.6667 | 30 | 10 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 9.5
[17 empty] | 58.3333 | 71.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  |  | 18 | 19 | [14 empty] | 111.6667 |  |  |  | 130.6667 | 133.6667 |  | 71.6667 | #N/A | #N/A | #N/A | 31.6667 | 8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | #N/A | #N/A | 10.5
[17 empty] | 101.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 14 |  |  | 17 | 18 | [15 empty] | 111.6667 |  |  | 127.6667 | 130.6667 |  |  | 101.6667 | 10 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 11.5
[17 empty] | 101.6667 | 103.3333 | 111.6667 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 15 | 16 |  | 18 | [16 empty] | 114.6667 | 124.6667 |  | 130.6667 |  |  | 111.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 12.5
[17 empty] | 101.6667 | 114.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 16 | 17 | [18 empty] | 124.6667 | 127.6667 |  |  |  | 114.6667 | 10 | 5 | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 13.5
[17 empty] | 114.6667 | 124.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 17 | 18 | [18 empty] | 127.6667 | 130.6667 |  |  | 124.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 14.5
[17 empty] | 111.6667 | 124.6667 | 127.6667 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 18 | [19 empty] | 130.6667 |  |  | 127.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 15.5
[17 empty] | 101.6667 | 103.3333 | 111.6667 | 114.6667 | 127.6667 | 130.6667 | [18 empty] | 19 | 20 | [18 empty] | 133.6667 | 136.6667 | 130.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 16.5
[17 empty] | 103.3333 | 133.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 20 | [19 empty] | 136.6667 | 133.6667 | 3 | 2 | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 17.5
[17 empty] | 133.6667 | 136.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [40 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 27.3333 | 136.6667 | 18.5

## 空白 - イベント Mgmt クリティカル パス
イベント管理のクリティカル パス テンプレート
シェーディングされていないフィールドの入力 アクティビティの説明のみ。 |  | 開始日
|  | 終了日 wkndsと休日を除く | 0 | 期間日で | 0
| – 重要な活動 |  | 期間 日数での
|  | 先行アクティビティ | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | 活動の説明 | PA – 列に個別に入力 | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック
1 | 始める |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 終える |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
グラフ エリアの計算
[12 empty] | PA EF | [5 empty] | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | -0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 3.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 4.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 5.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 6.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 7.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 8.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 9.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 11.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 12.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 13.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 14.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 15.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 16.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17.5
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.5

## 休日 - カスタマイズ
以下に非ワーキングホリデーを入力してください。
日付 | 形容
2020-01-01 | 元旦
2020-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2020-02-17 | ワシントンの誕生日
2020-05-25 | メモリアルデー
2020-07-04 | 独立記念日
2020-09-07 | 労働者の日
2020-10-12 | コロンブスの日
2020-11-11 | 退役軍人の日
2020-11-26 | サンクスギビングデー
2020-12-25 | クリスマスの日
2021-01-01 | 元旦
2021-01-18 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2021-02-15 | ワシントンの誕生日
2021-05-31 | メモリアルデー
2021-07-04 | 独立記念日
2021-09-06 | 労働者の日
2021-10-11 | コロンブスの日
2021-11-11 | 退役軍人の日
2021-11-25 | サンクスギビングデー
2021-12-25 | クリスマスの日
2022-01-01 | 元旦
2022-01-17 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2022-02-21 | ワシントンの誕生日
2022-05-30 | メモリアルデー
2022-07-04 | 独立記念日
2022-09-05 | 労働者の日
2022-10-10 | コロンブスの日
2022-11-11 | 退役軍人の日
2022-11-24 | サンクスギビングデー
2022-12-26 | クリスマスの日 が観察
2023-01-02 | 元旦の 観測
2023-01-16 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2023-02-20 | ワシントンの誕生日
2023-05-29 | メモリアルデー
2023-07-04 | 独立記念日
2023-09-04 | 労働者の日
2023-10-09 | コロンブスの日
2023-11-11 | 退役軍人の日
2023-11-23 | サンクスギビングデー
2023-12-25 | クリスマスの日
2024-01-01 | 元旦
2024-01-15 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2024-02-19 | ワシントンの誕生日
2024-05-27 | メモリアルデー
2024-07-04 | 独立記念日
2024-09-02 | 労働者の日
2024-10-14 | コロンブスの日
2024-11-11 | 退役軍人の日
2024-11-28 | サンクスギビングデー
2024-12-25 | クリスマスの日
2025-01-01 | 元旦
2025-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2025-02-17 | ワシントンの誕生日
2025-05-26 | メモリアルデー
2025-07-04 | 独立記念日
2025-09-01 | 労働者の日
2025-10-13 | コロンブスの日
2025-11-11 | 退役軍人の日
2025-11-27 | サンクスギビングデー
2025-12-25 | クリスマスの日

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。