## イベント管理の重要なパス
イベント管理のクリティカル パス テンプレート
シェーディングされていないフィールドの入力 アクティビティの説明のみ。 |  | 開始日 | [5 empty] | 2021-01-17
|  | 終了日 wkndsと休日を除く | [6 empty] | 期間日で
| – 重要な活動 | [6 empty] | 期間 日数での
|  | 先行アクティビティ | [5 empty] | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | 活動の説明 | PA – 列に個別に入力 | [5 empty] | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック
1 | 始める | [10 empty] | 0
2 | イベントの目的を定義する | 1 | [5 empty] | 3 | 5 | 7
3 | チーム リーダーの選択 | 2 | [5 empty] | 3 | 5 | 7
4 | イベント予算の準備 | 3 | [5 empty] | 10 | 15 | 30
5 | 会場を予約する | 4 | [5 empty] | 10 | 20 | 6
6 | マーケティング計画の策定 | 3 | 4 |  |  |  |  | 20 | 30 | 40
7 | リサーチベンダー | 4 | [5 empty] | 15 | 20 | 30
8 | 許可を得る | 7 | [5 empty] | 55 | 60 | 80
9 | スタッフのための安全な宿泊施設 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 7 | 10
10 | サプライヤーの確認 | 7 | [5 empty] | 15 | 20 | 30
11 | 契約の確認 | 10 | [5 empty] | 20 | 30 | 40
12 | 招待状の作成と配布 | 6 | 10 |  |  |  |  | 25 | 30 | 40
13 | タスク 13 | 11 | [5 empty] | 5 | 10 | 15
14 | タスク 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 5
15 | タスク 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15
16 | タスク 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
17 | タスク 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 1 | 3 | 5
18 | タスク 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5
19 | タスク 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | 1 | 3 | 5
20 | 終える | 18 | 19
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
グラフ エリアの計算
[17 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
-0.5

## 空白 - イベント Mgmt クリティカル パス
イベント管理のクリティカル パス テンプレート
シェーディングされていないフィールドの入力 アクティビティの説明のみ。 |  | 開始日
|  | 終了日 wkndsと休日を除く |  | 期間日で
| – 重要な活動 |  | 期間 日数での
|  | 先行アクティビティ | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | 活動の説明 | PA – 列に個別に入力 | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック
1 | 始める | [5 empty] | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | 終える
グラフ エリアの計算
[12 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
-0.5

## 休日 - カスタマイズ
以下に非ワーキングホリデーを入力してください。
日付 | 形容
2020-01-01 | 元旦
2020-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2020-02-17 | ワシントンの誕生日
2020-05-25 | メモリアルデー
2020-07-04 | 独立記念日
2020-09-07 | 労働者の日
2020-10-12 | コロンブスの日
2020-11-11 | 退役軍人の日
2020-11-26 | サンクスギビングデー
2020-12-25 | クリスマスの日
2021-01-01 | 元旦
2021-01-18 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2021-02-15 | ワシントンの誕生日
2021-05-31 | メモリアルデー
2021-07-04 | 独立記念日
2021-09-06 | 労働者の日
2021-10-11 | コロンブスの日
2021-11-11 | 退役軍人の日
2021-11-25 | サンクスギビングデー
2021-12-25 | クリスマスの日
2022-01-01 | 元旦
2022-01-17 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2022-02-21 | ワシントンの誕生日
2022-05-30 | メモリアルデー
2022-07-04 | 独立記念日
2022-09-05 | 労働者の日
2022-10-10 | コロンブスの日
2022-11-11 | 退役軍人の日
2022-11-24 | サンクスギビングデー
2022-12-26 | クリスマスの日 が観察
2023-01-02 | 元旦の 観測
2023-01-16 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2023-02-20 | ワシントンの誕生日
2023-05-29 | メモリアルデー
2023-07-04 | 独立記念日
2023-09-04 | 労働者の日
2023-10-09 | コロンブスの日
2023-11-11 | 退役軍人の日
2023-11-23 | サンクスギビングデー
2023-12-25 | クリスマスの日
2024-01-01 | 元旦
2024-01-15 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2024-02-19 | ワシントンの誕生日
2024-05-27 | メモリアルデー
2024-07-04 | 独立記念日
2024-09-02 | 労働者の日
2024-10-14 | コロンブスの日
2024-11-11 | 退役軍人の日
2024-11-28 | サンクスギビングデー
2024-12-25 | クリスマスの日
2025-01-01 | 元旦
2025-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2025-02-17 | ワシントンの誕生日
2025-05-26 | メモリアルデー
2025-07-04 | 独立記念日
2025-09-01 | 労働者の日
2025-10-13 | コロンブスの日
2025-11-11 | 退役軍人の日
2025-11-27 | サンクスギビングデー
2025-12-25 | クリスマスの日

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。