## プロジェクト Mgmt クリティカル パス
プロジェクト管理のクリティカル パス テンプレート
シェーディングされていないフィールドのみを入力します。 |  |  |  | 開始日 | [5 empty] | 2021-01-17
| – 重要な活動 |  |  | 終了日 wkndsと休日を除く | [6 empty] | 期間日で
期間 日数での
|  |  |  | 先行アクティビティ | [5 empty] | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | タスク名 | 割り当て先 | 地位 | PA – 列に個別に入力 | [5 empty] | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック | 地位
1 | プロジェクトの構想と開始 |  | 進行中で | [6 empty] | ES: 0 | 開始されていません
2 | プロジェクト憲章 |  | 完成 | 1 | [5 empty] | 分: 8; 平均: 10; マックス: 12 | 進行中で
3 | プロジェクト憲章の改訂 |  | 開始されていません | 1 | 2 |  |  |  |  | 分: 2; 平均: 5; マックス: 8 | 完成
4 | 研究 |  | 遅れた | 2 | 3 |  |  |  |  | 分: 30; 平均: 45; マックス: 60 | 保留中
5 | 予測 |  | 保留中 | 2 | 3 |  |  |  |  | 分: 8; 平均: 11; マックス: 14 | 遅れた
6 | ステークホルダー |  | ニーズレビュー | 1 | [5 empty] | 分: 10; 平均: 14; マックス: 18 | ニーズレビュー
7 | ガイドライン |  | 更新が必要 | 6 | [5 empty] | 分: 12; 平均: 14; マックス: 16 | 更新が必要
8 | プロジェクトの開始 |  |  | 7 | [5 empty] | 分: 15; 平均: 19; マックス: 25
9 | プロジェクトの定義と計画
10 | スコープと目標設定 |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 分: 8; 平均: 10; マックス: 20
11 | 予算 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 分: 1; 平均: 3; マックス: 5
12 | コミュニケーションプラン |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 分: 5; 平均: 9; マックス: 15
13 | リスク管理 |  |  | 3 | [5 empty] | 分: 4; 平均: 9; マックス: 13
14 | プロジェクトの立ち上げと実行
15 | ステータスとトラッキング |  |  | 10 | [5 empty] | 分: 1; 平均: 3; マックス: 5
16 | KPI |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 分: 3; 平均: 6; マックス: 7
17 | モニタリング |  |  | 16 | [5 empty] | 分: 5; 平均: 9; マックス: 12
18 | 予測 |  |  | 16 | [5 empty] | 分: 1; 平均: 3; マックス: 5
19 | プロジェクトの更新 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 分: 1; 平均: 2; マックス: 5
20 | チャートの更新 |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | 分: 2; 平均: 4; マックス: 6
21 | プロジェクトのパフォーマンス/モニタリング
22 | プロジェクトの目標 |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 分: 3; 平均: 7; マックス: 10
23 | 品質の成果物 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 分: 7; 平均: 11; マックス: 15
24 | 工数とコストの追跡 |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | 分: 20; 平均: 20; マックス: 25
25 | プロジェクトのパフォーマンス |  |  | 23 | 24
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください
グラフ エリアの計算
[19 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
-0.5

## ブランク - Proj Mgmt クリティカルパス
プロジェクト管理のクリティカル パス テンプレート
シェーディングされていないフィールドのみを入力します。 |  |  |  | 開始日
| – 重要な活動 |  |  | 終了日 wkndsと休日を除く |  | 期間日で
期間 日数での
|  |  |  | 先行アクティビティ | 楽天的 | 恐らく | 悲観的 | 期待 | 早いスタート | アーリーフィニッシュ | レイトスタート | レイトフィニッシュ
身分証明書 | タスク名 | 割り当て先 | 地位 | PA – 列に個別に入力 | 分 | 平均 | マックス | 期間 | ES | エフ | LS | LF | スラック | 地位
1 |  |  |  |  | ES: 0 | 開始されていません
2 | [13 empty] | 進行中で
3 | [13 empty] | 完成
4 | [13 empty] | 保留中
5 | [13 empty] | 遅れた
6 | [13 empty] | ニーズレビュー
7 | [13 empty] | 更新が必要
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
グラフ エリアの計算
[14 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | オーバー | 下 | 期間 | オーバー | 下 | スラック | イベント | イベント | 軸
-0.5

## 休日 - カスタマイズ
以下に非ワーキングホリデーを入力してください。
日付 | 形容
2020-01-01 | 元旦
2020-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2020-02-17 | ワシントンの誕生日
2020-05-25 | メモリアルデー
2020-07-04 | 独立記念日
2020-09-07 | 労働者の日
2020-10-12 | コロンブスの日
2020-11-11 | 退役軍人の日
2020-11-26 | サンクスギビングデー
2020-12-25 | クリスマスの日
2021-01-01 | 元旦
2021-01-18 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2021-02-15 | ワシントンの誕生日
2021-05-31 | メモリアルデー
2021-07-04 | 独立記念日
2021-09-06 | 労働者の日
2021-10-11 | コロンブスの日
2021-11-11 | 退役軍人の日
2021-11-25 | サンクスギビングデー
2021-12-25 | クリスマスの日
2022-01-01 | 元旦
2022-01-17 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2022-02-21 | ワシントンの誕生日
2022-05-30 | メモリアルデー
2022-07-04 | 独立記念日
2022-09-05 | 労働者の日
2022-10-10 | コロンブスの日
2022-11-11 | 退役軍人の日
2022-11-24 | サンクスギビングデー
2022-12-26 | クリスマスの日 が観察
2023-01-02 | 元旦の 観測
2023-01-16 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2023-02-20 | ワシントンの誕生日
2023-05-29 | メモリアルデー
2023-07-04 | 独立記念日
2023-09-04 | 労働者の日
2023-10-09 | コロンブスの日
2023-11-11 | 退役軍人の日
2023-11-23 | サンクスギビングデー
2023-12-25 | クリスマスの日
2024-01-01 | 元旦
2024-01-15 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2024-02-19 | ワシントンの誕生日
2024-05-27 | メモリアルデー
2024-07-04 | 独立記念日
2024-09-02 | 労働者の日
2024-10-14 | コロンブスの日
2024-11-11 | 退役軍人の日
2024-11-28 | サンクスギビングデー
2024-12-25 | クリスマスの日
2025-01-01 | 元旦
2025-01-20 | マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの誕生日
2025-02-17 | ワシントンの誕生日
2025-05-26 | メモリアルデー
2025-07-04 | 独立記念日
2025-09-01 | 労働者の日
2025-10-13 | コロンブスの日
2025-11-11 | 退役軍人の日
2025-11-27 | サンクスギビングデー
2025-12-25 | クリスマスの日

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。