## プロジェクト計画とガント
プロジェクト計画とガント チャート テンプレート
プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 | プロジェクトの成果物
製品リリース | アレックス B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
スコープステートメント
用事 | 責任のある | 始める | 終わり | 日 | 地位
キックオフミーティングの設定 | アレックス B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | 完成
目的に合意する | フランク C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | 完成
詳細な質問。 | ジェイコブ S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | 完成
ハードウェアの質問。 | ジェイコブ S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | 遅れた
最終リソース計画 | ジェイコブ S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | 進行中で
スタッフ | アレックス B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | 進行中で
技術的なReqs。 | フランク C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | 開始されていません
DB開発 | シャリ W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | 開始されていません
API 開発 | シャリ W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | 開始されていません
UI クライアント | アレックス B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | 開始されていません
テスティング | ケネディ K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | 開始されていません
開発完了 | ジェイコブ S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | 開始されていません
ハードウェア構成。 | アレックス B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | 開始されていません
システムテスト | ケネディ K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | 開始されていません
打ち上げる |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## プロジェクト計画とガント - ブランク
プロジェクト計画とガント チャート テンプレート
プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 | プロジェクトの成果物
スコープステートメント
用事 | 責任のある | 始める | 終わり | 日 | 地位
完成
完成
完成
遅れた
進行中で
進行中で
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません
開始されていません

## ステークホルダーリスト
ステークホルダーリスト
名前 | 立場 | プロジェクト内のロール | アドレス | 必要条件 | 期待
ジョン・スミス | 製品担当副社長 | マイルストーンの最終承認 | john@123.com | ダウンタイムが 20 分以下 | QAは1週間未満で、ニュースレターの新機能を宣伝するためのマーケティング

## コストベースライン
コストベースライン
アイテム/タスク | 完了率 | 基本コスト | 費用 | 実際原価 | 予算の支出率
QA テスト用の追加デバイス | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## コミュニケーションプラン
コミュニケーションプラン
通信タイプ | 成果物 | 形容 | 配送方法 | 周波数 | 所有者 | 聴衆
プレゼンテーション | 15分間のPowerPointプレゼンテーション | 新機能に関するマーケティングチームへのプレゼンテーション | 対人 | 一回 | アレックス B. | マーケティングチーム
会議 | スタンドアップミーティング | ステータスについてチェックイン | 対人 | 週2倍 | ジョン・S | プロジェクトチーム

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。