## 例 ガント チャートとバーンダウン
スクラム プロジェクト管理ガント チャート テンプレート
ガント チャートとバーンダウン
[9 empty] | スプリント | スプリント1
スプリント2
スプリント3
スプリント4
スプリント5
作業分解構造 | タスクのタイトル | タスクの所有者 | 時間単位の作業時間 |  |  | スプリント | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第1週 |  |  |  |  | 第2週 |  |  |  |  | 第3週 |  |  |  |  | 第4週 |  |  |  |  | 第5週 |  |  |  |  | 第6週 |  |  |  |  | 第7週 |  |  |  |  | 第8週 |  |  |  |  | 第9週 |  |  |  |  | 第10週 |  |  |  |  | 第11週 |  |  |  |  | 第12週
|  |  | 見積もる | 完了 | 残り | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト憲章 | ジェナ P | 40 | 40 |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | bar: 第1週 F to 第2週 F
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | カイリーR | 25 | 25 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16
1.2 | 研究 | ピートS | 100 | 100 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | bar: 第2週 M to 第3週 R
1.3 | 予測 | スティーブ・L | 60 | 60 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | bar: 第2週 M to 第3週 R
1.4 | ステークホルダー | アレン W | 40 | 40 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | bar: 第2週 M to 第3週 R
1.5 | ガイドライン | マリク M | 32 | 32 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | bar: 第2週 M to 第3週 R
1.6 | プロジェクトの開始 | マリク M | 12 | 12 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | bar: 第3週 F
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | スコープと目標設定 | スティーブ・L | 80 | 70 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | bar: 第4週 M to 第5週 F
2.2 | 予算 | アレン W | 60 | 40 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-02
2.3 | コミュニケーションプラン | マリク M | 40 | 0
2.4 | リスク管理 | マリク M | 30 | 0
3 | プロジェクトの起動と実行
3.1 | ステータスとトラッキング | ピートS | 20 | 0
3.2 | KPI | ジェナ P | 20 | 0
3.2.1 | モニタリング | カイリーR | 8 | 0
3.2.2 | 予測 | カイリーR | 12 | 0
3.3 | プロジェクトの更新 | ピートS | 4 | 0
3.3.1 | チャートの更新 | マリク M | 2 | 0
4 | プロジェクトのパフォーマンス/モニタリング
4.1 | プロジェクトの目標 | スティーブ・L | 8 | 0
4.2 | 品質の成果物 | アレン W | 12 | 0
4.3 | 工数とコストの追跡 | マリク M | 8 | 0
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス | マリク M | 4 | 0
|  |  | 見積もる | 完了 | 残り | 日 | EST/ 日
| バーンダウン データ | 合計時間 |  |  |  | 60 |  |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | トータル
[6 empty] | ^ 日数を入力 |  |  |  | 計画 | [60 empty] | 時間
見積もる
[9 empty] | 1 日あたりの作業時間の入力----> | HRS 完了 | 第1週 M: 8; 第1週 T: 20; 第1週 W: 30; 第1週 R: 40; 第1週 F: 20; 第2週 M: 11; 第2週 T: 16; 第2週 W: 42; 第2週 R: 45; 第2週 F: 20; 第3週 M: 10; 第3週 T: 16; 第3週 W: 24; 第3週 R: 48; 第3週 F: 20; 第4週 M: 4; 第4週 T: 5; 第4週 W: 4; 第4週 R: 8; 第4週 F: 8; 第5週 M: 5; 第5週 T: 5; 第5週 W: 5; 第5週 R: 3; 第5週 F: 2
残りの HRS
バーンダウンチャート
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## 空白ガントチャートとバーンダウン
ガント チャートとバーンダウン
[9 empty] | スプリント | スプリント1
スプリント2
スプリント3
スプリント4
スプリント5
作業分解構造 | タスクのタイトル | タスクの所有者 | 時間単位の作業時間 |  |  | スプリント | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第1週 |  |  |  |  | 第2週 |  |  |  |  | 第3週 |  |  |  |  | 第4週 |  |  |  |  | 第5週 |  |  |  |  | 第6週 |  |  |  |  | 第7週 |  |  |  |  | 第8週 |  |  |  |  | 第9週 |  |  |  |  | 第10週 |  |  |  |  | 第11週 |  |  |  |  | 第12週
|  |  | 見積もる | 完了 | 残り | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | bar: 第1週 M
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1 | bar: 第4週 M
2.2
2.3
2.4
3
3.1 | bar: 第7週 M
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1 | bar: 第10週 M
4.2
4.3
4.4
|  |  | 見積もる | 完了 | 残り | 日 | EST/ 日
| バーンダウン データ | 合計時間 |  |  |  | 60 |  |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | トータル
[6 empty] | ^ 日数を入力 |  |  |  | 計画 | [60 empty] | 時間
見積もる
[9 empty] | 1 日あたりの作業時間の入力----> | HRS 完了
残りの HRS
バーンダウンチャート

## リリース バックログ
バックログをリリース
優先権 | スプリント | 機能 | タスクのタイトル | タスクの説明 | タスクの所有者 | 作業時間の見積もり (時間) | 地位 | 筆記 | ステータスキー | 作業時間の見積もり (時間)
[6 empty] | 1 | 完成 |  | 完成 | 1
[6 empty] | 2 | 完成 |  | 遅れた | 2
[6 empty] | 8 | 完成 |  | 進行中で | 4
[6 empty] | 8 | 遅れた |  | 開始されていません | 8
[6 empty] | 4 | 進行中で |  |  | 16
[6 empty] | 80 | 進行中で |  |  | 24
[6 empty] | 16 | 開始されていません |  |  | 40
[6 empty] | 8 | 開始されていません |  |  | 80
4
2
24
40

## ユーザー ストーリーまたはタスク
ユーザー ストーリーまたはタスク
タスクのタイトル | タスクの説明 | 追加する人 | 日付追加

## - 免責事項 -
Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。