## アジャイルプロジェクト計画
アジャイルプロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 |  | プロジェクト成果物
| 製品リリース | アレックスB. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリー ポイント | 始める | 終える | 期間 (日) | 地位 | コメント
| スプリント 1 |  | アレックスB. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | 完成
| 特徴1 |  | フランク・C |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | 完成
| 特徴2 |  | ジェイコブ・S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | 完成
| 特徴3 |  | ジェイコブ・S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 |  | 遅れた
| スプリント 2 |  | ジェイコブ・S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 |  | 進行中で
| 特徴4 |  | アレックスB. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | 進行中で
| 特徴5 |  | フランク・C |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | 未開始
| 特徴6 |  | シャリW. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | 未開始
| スプリント 3 |  | シャリW. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 |  | 未開始
| 特徴7 |  | アレックスB. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | 未開始
| 特徴8 |  | ケネディK. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | 未開始
| 特徴9 |  | ジェイコブ・S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | 未開始
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## アジャイルプロジェクト計画 - 空白
アジャイルプロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 |  | プロジェクト成果物
スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリー ポイント | 始める | 終える | 期間 (日) | 地位 | コメント
スプリント 1
特徴1
特徴2
特徴3
スプリント 2
特徴4
特徴5
特徴6
スプリント 3
特徴7
特徴8
特徴9

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。