## アジャイルプロジェクト計画の例
IT アジャイル プロジェクト計画サンプル テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 |  | プロジェクト成果物
| 会社のeコマースウェブサイトの再構築 | アレックスB. | 2021-08-02 | 2021-11-02 |  | 20% |  | スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリー ポイント | 始める | 終える | 期間 (日) | 地位 | コメント
| 設計の手直し |  | アレックスB. |  | 2021-08-02 | 2021-09-04 |  | 進行中で
| すべてのページの設計フレームワークを決定する |  | アレックスB. |  | 2021-08-02 | 2021-08-16 |  | 完了
| サイトに必要な 5 つの新しいページをデザインする |  | アレックスB. |  | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | 進行中で
| 各ページに必要な共通のデザイン機能に取り組む |  | アレックスB. |  | 2021-08-27 | 2021-09-04 |  | 未開始
| 顧客検索機能のやり直し |  | ジョアン・C |  | 2021-09-05 | 2021-09-27 |  | 未開始
| すべての製品のデータベースを再構築する |  | ジョアン・C |  | 2021-09-05 | 2021-09-18 |  | 未開始
| Web サイト ユーザーの検索モジュールを再構築する |  | トム・M. |  | 2021-09-18 | 2021-09-27 |  | 未開始
| eコマースの販売とチェックアウト機能を再構築する |  | リチャード・W. |  | 2021-09-28 | 2021-11-02 |  | 未開始
| 顧客支払を受け入れる再構築モジュール |  | リチャード・W. |  | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | 未開始
| アーキテクチャを再構築して、顧客が製品を購入してチェックアウトできるように、4 つの手順ではなく 3 つの手順でチェックアウトできるようにします。 |  | ジェニファーB. |  | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | 未開始
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## アジャイルプロジェクト計画 - 空白
アジャイルプロジェクト計画テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクトマネージャー | 開始日 | 終了日 |  | 全体的な進捗状況 |  | プロジェクト成果物
スコープステートメント
危険にさらされている | タスク名 | 機能タイプ | 責任のある | ストーリー ポイント | 始める | 終える | 期間 (日) | 地位 | コメント
スプリント 1
特徴1
特徴2
特徴3
スプリント 2
特徴4
特徴5
特徴6
スプリント 3
特徴7
特徴8
特徴9

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。