## プログラム管理ダッシュボード
プログラム管理ダッシュボード
タスクのタイムライン
| 保留中のタスク | リスク |  |  | 問題 |  |  | 予算 | 完了率
|  | 低い |  |  | 開ける
|  | 中程度 |  |  | リビジョン
|  | 高い |  |  | ペンディング
タスクのタイムライン
プロジェクト財務
リスク分析
オープン&ペンディングアクション
プロジェクトレポート
| タスク | 所有者 | 計画 | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
| 先蹴 | アンナ
| 目標の設定 | ケン
| プロジェクト要件 | サラ
| ハードウェア要件 | ジェームズ
| リソース計画の確定 | アンナ
| 投資家向けプレゼンテーション | ケン
| スタッフ | サラ
| 建設 | ジェームズ
| アルファ出力 | ピート
| アルファテスト | ジェイソン
| ベータ出力 | ピート
| ベータテスト | ジェイソン
| 打ち上げる | ピート
| 今後の計画 | アンナ
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## プログラムデータ
プログラム管理データ
タスクテーブルとタイムライン | [6 empty] | タスクの状態の追跡
タスク | 所有者 | 始める | 終える | 日数 | 地位 |  | 地位 | 量 | %
先蹴 | アンナ | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | 完成 |  | 完成 | 4
目標の設定 | ケン | 2016-05-07 | 2016-05-12 |  | 完成 |  | 遅れた | 2
プロジェクト要件 | サラ | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | 完成 |  | 進行中で | 2
ハードウェア要件 | ジェームズ | 2016-05-17 | 2016-05-22 |  | 完成 |  | 開始されていません | 6
リソース計画の確定 | アンナ | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | 遅れた
投資家向けプレゼンテーション | ケン | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  | 遅れた
スタッフ | サラ | 2016-06-01 | 2016-06-05 |  | 進行中で |  | 予算
建設 | ジェームズ | 2016-06-06 | 2016-06-27 |  | 進行中で
アルファ出力 | ピート | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  | 開始されていません |  | 投影 | 実際の | 剰余
アルファテスト | ジェイソン | 2016-06-29 | 2016-07-15 |  | 開始されていません |  | 1000000 | 880000
ベータ出力 | ピート | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  | 開始されていません
ベータテスト | ジェイソン | 2016-07-17 | 2016-07-30 |  | 開始されていません
打ち上げる | ピート | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  | 開始されていません
今後の計画 | アンナ | 2016-08-02 | 2016-08-04 |  | 開始されていません
リスクと保留中のアクション
タスク | リスク |  |  | 開ける |  | 保留中のアクション
| 高い | 中程度 | 低い | 問題 | リビジョン
先蹴 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
目標の設定 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
プロジェクト要件 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
ハードウェア要件 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
リソース計画の確定 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
投資家向けプレゼンテーション | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
スタッフ | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
建設 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
アルファ出力 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
アルファテスト | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
ベータ出力 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
ベータテスト | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
打ち上げる | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
今後の計画 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください