## WBS ガントチャート付き
ガントチャートテンプレートによる作業分解構造
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付 | [6 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
WBS番号 | タスクのタイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスクの割合 (%) | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
[6 empty] | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | プロジェクト構想とイニシエーション
1.1 | プロジェクト憲章 | レオン・W | 2022-03-12 | 2022-03-15 |  | タスクの割合 (%) 完成: 100%
1.1.1 | プロジェクト憲章の改訂 | カイリーR | 2022-03-15 | 2022-03-16 |  | タスクの割合 (%) 完成: 100%
1.2 | 研究 | ピートS | 2022-03-15 | 2022-03-21 |  | タスクの割合 (%) 完成: 90%
1.3 | 予測 | スティーブL | 2022-03-16 | 2022-03-22 |  | タスクの割合 (%) 完成: 40%
1.4 | 利害関係者 | アレン・W | 2022-03-17 | 2022-03-22 |  | タスクの割合 (%) 完成: 70%
1.5 | ガイドライン | マリク・M | 2022-03-18 | 2022-03-22 |  | タスクの割合 (%) 完成: 60%
1.6 | プロジェクト開始 | マリク・M | 2022-03-23 | 2022-03-23 |  | タスクの割合 (%) 完成: 50%
2 | プロジェクト定義と計画
2.1 | スコープと目標の設定 | スティーブL | 2022-03-24 | 2022-03-28 | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F; 4週目 M to 4週目 F
2.2 | 予算 | アレン・W | 2022-03-29 | 2022-04-02 |  | タスクの割合 (%) 完成: 30%
2.3 | コミュニケーション計画 | マリク・M | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
2.4 | リスクマネジメント | マリク・M | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
3 | プロジェクトの立ち上げと実行
3.1 | ステータスとトラッキング | ピートS | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
3.2 | KPI | レオン・W | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
3.2.1 | モニタリング | カイリーR | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
3.2.2 | 予測 | カイリーR | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
3.3 | プロジェクトの更新 | ピートS | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
3.3.1 | チャートの更新 | マリク・M | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
4 | プロジェクトのパフォーマンス/監視
4.1 | プロジェクトの目的 | スティーブL | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
4.2 | 高品質の成果物 | アレン・W | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
4.3 | 努力とコストの追跡 | マリク・M | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
4.4 | プロジェクトのパフォーマンス | マリク・M | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W to 第2週目 F
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## WBS ガントチャート付き - 空白
ガントチャートテンプレートによる作業分解構造
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付 | [6 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
WBS番号 | タスクのタイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスクの割合 (%) | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
[6 empty] | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -免責事項-
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。