## WBSからガントへのチャート - 空白
WBS からガントへのグラフ テンプレート
プロジェクトタイトル
プロジェクトマネージャー
会社名
日付 | [6 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
WBS番号 | タスクのタイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスクの割合 (%) | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
[6 empty] | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
SMARTSHEETで作成するには、ここをクリックしてください

## WBSからガントへのチャート - 例
WBS からガントへの管理図の例
プロジェクトタイトル | ガルビンレジデンス - 1405メイプルウッド博士
プロジェクトマネージャー | ルシンダ・エヴァンス
会社名 | カスタムライトホームズ
日付 | 2027-02-15 | [5 empty] | フェーズ1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ3 | [14 empty] | フェーズ4
WBS番号 | タスクのタイトル | タスク所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | タスクの割合 (%) | 第1週目 |  |  |  |  | 第2週目 |  |  |  |  | 3週目 |  |  |  |  | 4週目 |  |  |  |  | 第5週目 |  |  |  |  | 6週目 |  |  |  |  | 第7週目 |  |  |  |  | 第8週目 |  |  |  |  | 9週目 |  |  |  |  | 10週目 |  |  |  |  | 11週目 |  |  |  |  | 12週目
[6 empty] | 完成 | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | 仕上げ
4.2 | 床 | スウィーニー・ブラザーズ | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 12 | タスクの割合 (%) 完成: 35%
4.2.2 | リビングルームフローリング | 株式会社広葉樹 | 2027-04-15 | 2027-04-24 |  | タスクの割合 (%) 完成: 60%
4.2.2.1 | 床下敷き | 株式会社広葉樹 | 2023-04-15 | 2027-04-16 | 1 | bar: 第2週目 M
4.2.2.2 | 広葉樹の床を設置する | 株式会社広葉樹 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 1 | bar: 第2週目 M to 第2週目 T
4.2.2.3 | 砂の床 | 株式会社広葉樹 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1 | bar: 第2週目 T
4.2.2.4 | シールフロア | 株式会社広葉樹 | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 1 | bar: 第2週目 W
4.2.2.5 | 乾燥時間 | 株式会社広葉樹 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2 | bar: 第2週目 R to 第2週目 F
4.2.2.6 | トップコート | 株式会社広葉樹 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1 | bar: 3週目 M
4.2.2.7 | 乾燥時間 | 株式会社広葉樹 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2 | bar: 3週目 T to 3週目 W
4.2.1 | キッチンフローリング | スウィーニー・ブラザーズ | 2027-04-15 | 2027-04-16 | bar: タスクの割合 (%) 完成; 第2週目 W
4.1 | 絵画 | ペイントボーイズ | 2027-04-20 | 2027-05-03 |  | タスクの割合 (%) 完成: 40%
4.1.2 | リビングルームペインティング | アレン・W | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2 | bar: タスクの割合 (%) 完成; 3週目 R to 3週目 F
4.1.2 | キッチンペインティング | マリク・M | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | タスクの割合 (%) 完成: 60%
1.6 | 二階の絵画 | マリク・M | 2027-03-23 | 2027-03-23 |  | タスクの割合 (%) 完成: 50%
2 | 財団 | ブレントコンクリート
2.1 | bar: タスクの割合 (%) 完成
2.2 | bar: タスクの割合 (%) 完成
2.3 | bar: タスクの割合 (%) 完成
2.4 | bar: タスクの割合 (%) 完成
3 | 屋根 | A +屋根ふき | bar: 第2週目 M to 第2週目 F
3.1 | bar: タスクの割合 (%) 完成
3.2 | bar: タスクの割合 (%) 完成
3.2.1 | bar: タスクの割合 (%) 完成
3.2.2 | bar: タスクの割合 (%) 完成
3.3 | bar: タスクの割合 (%) 完成
3.3.1 | bar: タスクの割合 (%) 完成
4 | 電気的な | アロハエレクトリック | bar: 第2週目 M to 第2週目 F
4.1 | bar: タスクの割合 (%) 完成
4.2 | bar: タスクの割合 (%) 完成
4.3 | bar: タスクの割合 (%) 完成
4.4 | bar: タスクの割合 (%) 完成

## - 免責事項 -
Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。