## プロジェクト ポートフォリオ プロジェクト 追跡
プロジェクト ポートフォリオ予算追跡テンプレート
[6 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算と実績 |  | 残高
タスク ID | 概要 | ステータス | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実績 – | 終了日 | 時間 | $/時間 | 人件費 合計 | 単位 | $/単位 | 材料費合計 | 旅行 | 装備/スペース | 固定 | その他 | その他合計 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
1.0 | プロジェクト 1
1.1 | タスク | 未開始 |  |  |  | 5 | 50 | 250 | 5000 | 0.03 | 150 |  |  |  |  | 0 | 800 | 400 | 400
1.2 | タスク | 進行中 |  |  |  | 25 | 35 | 875 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 875 | 125
1.3 | タスク | 完了 |  |  |  | 40 | 75 | 3000 | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 5600 | 400
1.3a | サブタスク | 保留中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 5200 |  |  | 5200 | 5000 | 5200 | -200
1.3b | サブタスク | 期日超過 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0
1.3c | サブタスク | 進行中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | -1100
1.3d | サブタスク | 進行中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 3200 |  |  | 3200 | 2500 | 3200 | -700
1.4 | タスク | 進行中 | [5 empty] | 0 | 5 | 350 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1750 | -250
1.5 | タスク | 未開始 |  |  |  | 17 | 85 | 1445 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 1445 | 555
[8 empty] | 5570 |  |  | 4500 | 0 | 8400 | 4000 | 1600 | 14000 | 23300 | 24070 | -770
[6 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算と実績 |  | 残高
タスク ID | 概要 | ステータス | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実績 – | 終了日 | 時間 | $/時間 | 人件費 合計 | 単位 | $/単位 | 材料費合計 | 旅行 | 装備/スペース | 固定 | その他 | その他合計 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
2.0 | プロジェクト 2
2.1 | タスク | 完了 | [5 empty] | 0 | 15 | 480 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 8500 | 7200 | 1300
2.2 | タスク | 保留中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2200 | 1800 | 400
2.3 | タスク | 期日超過 |  |  |  | 72 | 150 | 10800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14000 | 10800 | 3200
2.4 | タスク | 進行中 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1650 | 1650 | 2000 | 1650 | 350
2.5 | タスク | 未開始 | [5 empty] | 0 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 16000 | -6000
2.6 | タスク | 未開始 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600 | 0
2.7 | タスク | 未開始 |  |  |  | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 2000 | 1000
2.8 | タスク | 未開始 |  |  |  | 160 | 40 | 6400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7500 | 6400 | 1100
2.9 | タスク | 未開始 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 14000 |  |  | 14000 | 18000 | 14000 | 4000
[8 empty] | 19200 |  |  | 23200 | 1800 | 14000 | 8600 | 1650 | 26050 | 73800 | 68450 | 5350
ここをクリックして Smartsheet で作成
ステータス キー
未開始
進行中
完了
保留中
期日超過
Smartsheet 無料お試し

## プロジェクト ポートフォリオ プロジェクト 追跡 - 空白
複数プロジェクト予算追跡テンプレート
[6 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算と実績 |  | 残高
タスク ID | 概要 | ステータス | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実績 – | 終了日 | 時間 | $/時間 | 人件費 合計 | 単位 | $/単位 | 材料費合計 | 旅行 | 装備/スペース | 固定 | その他 | その他合計 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
1.0 | プロジェクト 1
1.1 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3a | サブタスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3b | サブタスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3c | サブタスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3d | サブタスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 人件費 |  |  | 材料費 |  |  | 他 |  |  |  |  | 予算と実績 |  | 残高
タスク ID | 概要 | ステータス | 開始日 – 計画済み – | 開始日 – 実績 – | 終了日 | 時間 | $/時間 | 人件費 合計 | 単位 | $/単位 | 材料費合計 | 旅行 | 装備/スペース | 固定 | その他 | その他合計 | 予算 | 実績 | アンダー/オーバー
2.0 | プロジェクト 2
2.1 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | タスク | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ステータス キー
未開始
進行中
完了
保留中
期日超過

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。