## 例 - RACI ガント チャート
ガント チャート付き ITIL RACI テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー |  | 組織/団体名 |  |  |  | 日付
|  | R | A | C | I
タスク | タスク | 実行責任者 | 説明責任者 | 相談先 | 報告先 | 開始 | 期 | 期間 | タスク | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
ID | タイトル |  |  |  |  | 日 | 日 | (日数) | 完了率 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | サービス管理
1.1 | サービス戦略 | Leon W | Sheree F | Pete S | Phil K | 開始 日: 2028-03-12; 期 日: 2028-03-15; 期間 (日数): 4; タスク 完了率: 100%
1.1.1 | サービス デザイン | Kylie R | Steve L | Leon W | Mary D | 開始 日: 2028-03-15; 期 日: 2028-03-16; 期間 (日数): 2; タスク 完了率: 100%
1.2 | サービス移行 | Pete S | Allen W | Kylie R | Gilbert G | 開始 日: 2028-03-15; 期 日: 2028-03-21; 期間 (日数): 7; タスク 完了率: 90%
1.3 | サービス運用 | Steve L | Malik M | Kylie R | Alan P | 開始 日: 2028-03-16; 期 日: 2028-03-22; 期間 (日数): 7; タスク 完了率: 40%
1.4 | キャパシティ管理 | Allen W | Malik M | Pete S | Billy W | 開始 日: 2028-03-17; 期 日: 2028-03-22; 期間 (日数): 6; タスク 完了率: 70%
1.5 | IT サービス レビュー | Malik M | Kylie R | Malik M | Alfred H | 開始 日: 2028-03-18; 期 日: 2028-03-22; 期間 (日数): 5; タスク 完了率: 60%
1.6 | 情報セキュリティ | Malik M | Pete S | David F | David L | 開始 日: 2028-03-23; 期 日: 2028-03-23; 期間 (日数): 1; タスク 完了率: 50%
2 | 変更管理
2.1 | 変更アプローチとツールの選択 | Steve L | Pete S | Chip W | Jane C | 開始 日: 2028-03-24; 期 日: 2028-03-28; 期間 (日数): 5; タスク 完了率: 5%
2.2 | 開発者 ITCM 戦略 | Allen W | Leon W | Fred S | Jean Luc G | 開始 日: 2028-03-29; 期 日: 2028-04-02; 期間 (日数): 5; タスク 完了率: 30%
2.3 | コーチングとトレーニングの実施 | Malik M | Kylie R | Sheela E | Francois T | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
2.4 | 導入の障害を解決 | Malik M | Kylie R | Rhett B | Andre D | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3 | インシデント管理
3.1 | SLA のレビュー | Pete S | Pete S | Kylie R | Anita H | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2 | インシデント モデルの採用 | Leon W | Malik M | Kylie R | Billy W | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2.1 | インシデント カテゴリの定義 | Kylie R | Steve L | Pete S | Harrison C | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2.2 | インシデント対応プロセスのレビュー | Kylie R | Allen W | Malik M | Wilma P | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.3 | ITIM の役割の定義 | Pete S | Malik M | David F | Coco M | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.3.1 | インシデント セキュリティ対策のレビュー | Malik M | Malik M | Anand G | Brett H | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4 | 業績管理
4.1 | プロジェクトの目的 | Steve L | Kylie R | Raul M | Filbert S | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.2 | 質の高い成果物 | Allen W | Kylie R | Sheena E | Deena D | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.3 | 工数とコストの追跡 | Malik M | Pete S | Rupert S | Favio C | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.4 | プロジェクト パフォーマンス | Malik M | Malik M | Stella S | Enrique T | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
ここをクリックして Smartsheet で作成 | bar: 開始 日 to 第 3 週 金

## 空白 - RACI ガント チャート
ガント チャート付き ITIL RACI テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー |  | 組織/団体名 |  |  |  | 日付
|  | R | A | C | I
タスク | タスク | 実行責任者 | 説明責任者 | 相談先 | 報告先 | 開始 | 期 | 期間 | タスク | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
ID | タイトル |  |  |  |  | 日 | 日 | (日数) | 完了率 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | サービス管理
1.1 | サービス戦略 |  |  |  |  | タスク 完了率: 100%
1.1.1 | サービス デザイン | bar: タスク 完了率
1.2 | サービス移行 | bar: タスク 完了率
1.3 | サービス運用 | bar: タスク 完了率
1.4 | キャパシティ管理 | bar: タスク 完了率
1.5 | IT サービス レビュー | bar: タスク 完了率
1.6 | 情報セキュリティ | bar: タスク 完了率
2 | 変更管理
2.1 | 変更アプローチとツールの選択 | bar: タスク 完了率; 第 4 週 木
2.2 | 開発者 ITCM 戦略 | bar: タスク 完了率
2.3 | コーチングとトレーニングの実施 | bar: タスク 完了率
2.4 | 導入の障害を解決 | bar: タスク 完了率
3 | インシデント管理
3.1 | SLA のレビュー | bar: タスク 完了率; 第 7 週 木
3.2 | インシデント モデルの採用 | bar: タスク 完了率
3.2.1 | インシデント カテゴリの定義 | bar: タスク 完了率
3.2.2 | インシデント対応プロセスのレビュー | bar: タスク 完了率
3.3 | ITIM の役割の定義 | bar: タスク 完了率
3.3.1 | インシデント セキュリティ対策のレビュー | bar: タスク 完了率
4 | 業績管理
4.1 | プロジェクトの目的 | bar: タスク 完了率; 第 10 週 木
4.2 | 質の高い成果物 | bar: タスク 完了率
4.3 | 工数とコストの追跡 | bar: タスク 完了率
4.4 | プロジェクト パフォーマンス | bar: タスク 完了率

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。