## PMO リソース プランニング
PMO リソース プランニング テンプレート
下に示すように、塗りつぶしの色をセルに適用して開始日と終了日を示すことができます。
プロジェクト 1 概要 |  |  |  | フェーズ開始日 | フェーズ終了日 | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028
プロジェクト フェーズ |  |  |  | 2027-01-01
フェーズ 1
フェーズ 2
フェーズ 3
フェーズ 4
フェーズ 5
フェーズ 6
フェーズ 7 |  |  |  |  | 2028-11-30
プロジェクト 2 概要 |  |  |  | フェーズ開始日 | フェーズ終了日 | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028
プロジェクト フェーズ |  |  |  | 2027-01-01
フェーズ 1
フェーズ 2
フェーズ 3
フェーズ 4
フェーズ 5
フェーズ 6
フェーズ 7 |  |  |  |  | 2028-11-30
プロジェクト 3 概要 |  |  |  | フェーズ開始日 | フェーズ終了日 | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028
プロジェクト フェーズ |  |  |  | 2027-01-01
フェーズ 1
フェーズ 2
フェーズ 3
フェーズ 4
フェーズ 5
フェーズ 6
フェーズ 7 |  |  |  |  | 2028-11-30
[6 empty] | 各月の稼働日数が計算され、月と年の下に一覧表示されます。各役割の対応するセルに、予測される稼働日数を入力します。 | [23 empty] | 1 日 8 時間で週 40 時間の稼働時間を想定します。
リソース要件
|  |  |  | リクエストされた | 予測された | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028 | 合計 | 合計コスト
プロジェクト/フェーズ名 | リソース タイプ | 数量 | 支払単価 | 開始日 | 終了日 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 時間 | 割り当て
プロジェクト 1
フェーズ 1 | アナリスト | 5 | 45 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
フェーズ 1 | チーム リーダー | 3 | 30 | 2027-05-01 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
フェーズ 2 | 開発者 | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 2 | 品質マネージャー | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 3 | PHP アナリスト | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 3 | 対象分野の専門家 | 4 | 25 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
フェーズ 4 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 4 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 5 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 5 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 6 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 6 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 7 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 7 | [28 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 小計 | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
プロジェクト 2
フェーズ 1 | アナリスト | 5 | 45 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
フェーズ 1 | チーム リーダー | 3 | 30 | 2027-05-01 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
フェーズ 2 | 開発者 | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 2 | 品質マネージャー | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 3 | PHP アナリスト | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 3 | 対象分野の専門家 | 4 | 25 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
フェーズ 4 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 4 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 5 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 5 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 6 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 6 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 7 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 7 | [28 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 小計 | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
プロジェクト 3
フェーズ 1 | アナリスト | 5 | 45 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21 | [19 empty] | 680 | 153000
フェーズ 1 | チーム リーダー | 3 | 30 | 2027-05-01 | 2027-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | [13 empty] | 960 | 86400
フェーズ 2 | 開発者 | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 2 | 品質マネージャー | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 3 | PHP アナリスト | [27 empty] | 0 | 0
フェーズ 3 | 対象分野の専門家 | 4 | 25 | 2027-05-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | 22 | [18 empty] | 176 | 17600
フェーズ 4 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 4 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 5 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 5 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 6 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 6 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 7 | [28 empty] | 0 | 0
フェーズ 7 | [28 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 小計 | 21 | 20 | 23 | 21 | 44 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 257000
[6 empty] | 各月の稼働日数が計算され、月と年の下に一覧表示されます。各役割の対応するセルに、予測される稼働日数を入力します。 | [23 empty] | 1 日 8 時間で週 40 時間の稼働時間を想定します。
インクリメンタル人員配置/コンサルタント
|  |  |  | リクエストされた | 予測された | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028 | 合計 | 合計コスト
プロジェクト名 | 役割 | 数量 | 支払単価 | 開始日 | 終了日 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 時間 | 割り当て
プロジェクト 1 | 役割 1 | 1 | 50 |  |  | 21 | [22 empty] | 168 | 8400
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 小計 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 8400
[29 empty] | 合計時間 | 合計コスト
[5 empty] | 人員配置の予測合計 | 672 | 480 | 552 | 504 | 1056 | 528 | 504 | 552 | 528 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616 | 779400
各項目に対して 1 か月に費やされる予測金額を入力します。
その他の経費
プロジェクト 1
説明 | [5 empty] | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028 | 合計コスト
ソフトウェア | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
ハードウェア | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
サポート | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
機器 | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
その他 | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
その他 | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
その他 | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | 小計 | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
プロジェクト 2
説明 | [5 empty] | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028 | 合計コスト
ソフトウェア | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
ハードウェア | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
サポート | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
機器 | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
その他 | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
その他 | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
その他 | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | 小計 | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
プロジェクト 3
説明 | [5 empty] | Jan-2027 | Feb-2027 | Mar-2027 | Apr-2027 | May-2027 | Jun-2027 | Jul-2027 | Aug-2027 | Sep-2027 | Oct-2027 | Nov-2027 | Dec-2027 | Jan-2028 | Feb-2028 | Mar-2028 | Apr-2028 | May-2028 | Jun-2028 | Jul-2028 | Aug-2028 | Sep-2028 | Oct-2028 | Nov-2028 | 合計コスト
ソフトウェア | [5 empty] | 18000 | [22 empty] | 18000
ハードウェア | [5 empty] | 26000 | [22 empty] | 26000
サポート | [5 empty] | 14500 | [22 empty] | 14500
機器 | [5 empty] | 3200 | [22 empty] | 3200
その他 | [20 empty] | 2800 | [7 empty] | 2800
その他 | [21 empty] | 1100 | [6 empty] | 1100
その他 | [22 empty] | 8500 | [5 empty] | 8500
[5 empty] | 小計 | 61700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 1100 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74100
総経費予測
スタッフ リソースの合計 | 779400
その他の経費の合計 | 222300
管理準備金 (10%) | 100170
合計コスト | 1101870
ここをクリックして Smartsheet で作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。