## 例 - RACI モデル
RACI モデル テンプレート
|  |  | R | 実行責任者 |  |  |  | A | 説明責任者 |  |  |  | C | 相談先 |  |  |  | I | 報告先
| エグゼクティブ スポンサー | プロジェクト スポンサー | 運営委員会 | 諮問委員会 | 役割 5 | プロジェクト マネージャー | 技術リーダー | 機能リーダー | SME | プロジェクト チーム マネージャー | 開発者 | 管理支援 | ビジネス アナリスト | 役割 4 | 役割 5 | コンサルタント | PMO | 役割 3 | 役割 4 | 役割 5
| プロジェクト リーダーシップ |  |  |  |  | プロジェクト チーム メンバー |  |  |  |  | プロジェクト サブチーム |  |  |  |  | 外部リソース
フェーズ アクティビティの開始
PMO によるレビューのリクエスト | A / C | R / A |  |  |  | R / A | A / C |  | C
プロジェクト リクエストの送信 | [5 empty] | R | [10 empty] | A
ソリューションの調査 | I |  |  |  |  | R / A | A / C | A / C | C |  |  |  | C |  |  | C
ビジネス ケースの作成 | I | A / C | I | I |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C | C
フェーズ アクティビティの計画
プロジェクト チャーターを作成する | C | C |  |  |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C
スケジュールの作成 | I | I | I | I |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | I
必要に応じて追加プランを作成する | I | I | I |  |  | R / A |  |  |  | I | I | I | I |  |  | C | I
フェーズ アクティビティの実行
成果物の構築 | C / I | C / I | C / I | C / I |  |  | R / A | R / A | R / A | R / A | R / A |  |  |  |  | A / C
ステータス レポートの作成 | I | I | I | I |  | R / A | R / A | R / A | R / A | [6 empty] | C | I
フェーズ アクティビティの管理
変更管理の実施 |  | C | C | C |  | R | A | A | A | [6 empty] | C | I
フェーズ アクティビティの終了
教訓の作成 | C | C | C | C |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | C
プロジェクト クローズ レポートの作成 | I | I | I | I |  | R / A | I | I | I | I | I | I | I |  |  |  | I
ここをクリックして Smartsheet で作成
プロジェクト
成果物
またはアクティビティ

## 空白 - RACI モデル
RACI モデル |  |  | R | 実行責任者 |  |  |  | A | 説明責任者 |  |  |  | C | 相談先 |  |  |  | I | 報告先
| エグゼクティブ スポンサー | プロジェクト スポンサー | 運営委員会 | 諮問委員会 | 役割 5 | プロジェクト マネージャー | 技術リーダー | 機能リーダー | SME | プロジェクト チーム マネージャー | 開発者 | 管理支援 | ビジネス アナリスト | 役割 4 | 役割 5 | コンサルタント | PMO | 役割 3 | 役割 4 | 役割 5
| プロジェクト リーダーシップ |  |  |  |  | プロジェクト チーム メンバー |  |  |  |  | プロジェクト サブチーム |  |  |  |  | 外部リソース
フェーズ アクティビティの開始
PMO によるレビューのリクエスト
プロジェクト リクエストの送信
ソリューションの調査
ビジネス ケースの作成
フェーズ アクティビティの計画
プロジェクト チャーターを作成する
スケジュールの作成
必要に応じて追加プランを作成する
フェーズ アクティビティの実行
成果物の構築
ステータス レポートの作成
フェーズ アクティビティの管理
変更管理の実施
フェーズ アクティビティの終了
教訓の作成
プロジェクト クローズ レポートの作成
プロジェクト
成果物
またはアクティビティ

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。