## サンプル - RACI チャート
RACI チャート テンプレートのサンプル
プロジェクト タイトル | [8 empty] | プロジェクト マネージャー
やるべきことを完了するためのミッション | [8 empty] | Kalinda
|  | R | A | C | I
開始準備完了？ | タスクの内容 | 実行責任者 | 説明責任者 | 相談先 | 報告先 | 進捗率 | 期日 | ステータス | 備考
はい | フェーズ アクティビティの開始 |  |  |  |  | 38.75% | 00/00/00 | 進行中
はい | PMO によるレビューのリクエスト | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 80% | 00/00/00 | 要レビュー
いいえ | プロジェクト リクエストの送信 | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 50% |  | 進行中
はい | ソリューションの調査 |  | Grace | David + Eli | Kalinda | 20% |  | 承認済み
いいえ | ビジネス ケースの作成 | Grace | Kalinda | Eli | David | 5% |  | 期日超過
はい | フェーズ アクティビティの計画 |  |  |  |  | 33.33% |  | 保留中
はい | プロジェクト チャーターを作成する | David | Grace | Eli | Kalinda | 100% |  | 完了
いいえ | スケジュールの作成 | Eli | Grace |  | Kalinda | 0% |  | 未開始
いいえ | 必要に応じて追加プランを作成する | Eli | Grace + David | Kalinda |  | 0% |  | 保留中
いいえ | フェーズ アクティビティの実行 |  |  |  |  | 0%
いいえ | 成果物の構築 |  |  |  |  | 0%
いいえ | ステータス レポートの作成 |  |  |  |  | 0%
いいえ | フェーズ アクティビティの管理 |  |  |  |  | 0%
いいえ | 変更管理の実施 |  |  |  |  | 0%
いいえ | フェーズ アクティビティの終了 |  |  |  |  | 0%
いいえ | 教訓の作成 |  |  |  |  | 0%
いいえ | プロジェクト クローズ レポートの作成 |  |  |  |  | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - RACI チャート
RACI チャート テンプレート
プロジェクト タイトル | [8 empty] | プロジェクト マネージャー
|  | R | A | C | I
開始準備完了？ | タスクの内容 | 実行責任者 | 説明責任者 | 相談先 | 報告先 | 進捗率 | 期日 | ステータス | 備考
はい | [5 empty] | 0% |  | 未開始
いいえ | [5 empty] | 10% |  | 進行中
[6 empty] | 20% |  | 完了
[6 empty] | 30% |  | 要レビュー
[6 empty] | 40% |  | 承認済み
[6 empty] | 50% |  | 期日超過
[6 empty] | 60% |  | 保留中
70%
80%
90%
100%

## ドロップダウン キー - 削除しないこと -
ドロップダウン キー
はい/いいえ | 優先度 | ステータス
はい | 低 | 未開始
いいえ | 中 | 進行中
| 高 | 完了
要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。