## 例 - RACI マトリクス
シンプルな RACI マトリクス テンプレート
|  |  | プロジェクト スポンサー | CPO | ディレクター | 役割 4 | 役割 5 | プロジェクト マネージャー | オペレーション エンジニア | 品質保証 | 開発者 | 役割 5 | コンサルタント | カスタマー サービス | 役割 3 | 役割 4 | 役割 5 | 役割 1 | 役割 2 | 役割 3 | 役割 4 | 役割 5
優先度 | ステータス | プロジェクト成果物/アクティビティ | プロジェクト リーダーシップ |  |  |  |  | プロジェクト チーム メンバー |  |  |  |  | その他のリソース |  | 役割 1: その他
フェーズ 1
低 | 進行中 | PMO によるレビューのリクエスト |  | R |  |  |  | R | A |  | C
中 | 完了 | プロジェクト リクエストの送信 | [5 empty] | R | bar: 役割 2
高 | 要レビュー | ソリューションの調査 | I |  |  |  |  | A | A | A | C | bar: 役割 3; 役割 1
| 承認済み | ビジネス ケースの作成 | [5 empty] | R | bar: 役割 2
未開始
期日超過
保留中
フェーズ 2
|  | プロジェクト チャーターを作成する | C | C |  |  |  | R | C | C | C | bar: 役割 3; 役割 1
|  | スケジュールの作成 | I | I | I | I |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: 役割 3; 役割 1 to 役割 2
|  | 必要に応じて追加プランを作成する | I | I | I |  |  | R |  |  |  | I | I | I | bar: 役割 3; 役割 1 to 役割 2
フェーズ 3
|  | 成果物の構築 | C | C | C | C |  |  | R | R | R | R | A | bar: 役割 1
|  | ステータス レポートの作成 | I | I | I | I |  | A | A | A | A | bar: 役割 1 to 役割 2
フェーズ 4
|  | 変更管理の実施 |  | C | C | C |  | R | A | A | A | bar: 役割 1 to 役割 2
フェーズ 5
|  | 教訓の作成 | C | C | C | C |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: 役割 3; 役割 1 to 役割 2
|  | プロジェクト クローズ レポートの作成 | I | I | I | I |  | A | I | I | I | I | I | I | bar: 役割 3; 役割 2
ここをクリックして Smartsheet で作成
実行責任者
説明責任者
相談先
報告先

## 空白 - RACI マトリクス
シンプルな RACI マトリクス テンプレート
|  |  | プロジェクト スポンサー | CPO | ディレクター | 役割 4 | 役割 5 | プロジェクト マネージャー | オペレーション エンジニア | 品質保証 | 開発者 | 役割 5 | コンサルタント | カスタマー サービス | 役割 3 | 役割 4 | 役割 5 | 役割 1 | 役割 2 | 役割 3 | 役割 4 | 役割 5
優先度 | ステータス | プロジェクト成果物/アクティビティ | プロジェクト リーダーシップ |  |  |  |  | プロジェクト チーム メンバー |  |  |  |  | その他のリソース |  | 役割 1: その他
フェーズ 1
低 | 完了 | PMO によるレビューのリクエスト | R
中 | 進行中 | プロジェクト リクエストの送信 |  | A
高 | 要レビュー | ソリューションの調査 |  |  | C
| 承認済み | ビジネス ケースの作成 |  |  |  | I
未開始
期日超過
保留中
フェーズ 2
プロジェクト チャーターを作成する
スケジュールの作成
必要に応じて追加プランを作成する
フェーズ 3
成果物の構築
ステータス レポートの作成
フェーズ 4
変更管理の実施
フェーズ 5
教訓の作成
プロジェクト クローズ レポートの作成
実行責任者
説明責任者
相談先
報告先

## ドロップダウン キー - 削除しないこと -
RACI ドロップダウン キー
– 削除しないこと –
| RACI キー | 優先度 | ステータス
R | 実行責任者 | 低 | 未開始
A | 説明責任者 | 中 | 進行中
C | 相談先 | 高 | 完了
I | 報告先 |  | 要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。