## 建設工事のタイムライン
建設工事のタイムライン テンプレート
プロジェクト タイトル |  |  | 開始
|  |  | 2025-09-21 |  | プロジェクト期間
プロジェクト マネージャー |  |  | 終了 |  | 日数
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
タスク名 | ステータス | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | コメント | ステータス
プランニング | 完了 |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | 未開始
デモの準備 | 完了 |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | 進行中
解体 | 完了 |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | 完了
掘削 | 完了 |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | 保留中
コンクリート | 完了 |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
事前バックフィル | 完了 |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
フレーミング | 進行中 |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
屋根 | 進行中 |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
配管 | 進行中 |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
窓 | 保留中 |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
空調設備 | 進行中 |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
電気 | 進行中 |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | 完了 |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
ハウス ラップ | 完了 |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
断熱・防音 | 進行中 |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
乾式壁 | 進行中 |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
外装石材 | 進行中 |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
外装ケース ワーク | 未開始 |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
洗濯/暖房炉室の床張り | 進行中 |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
硬材 | 進行中 |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
タイル | 保留中 |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
キャビネット | 進行中 |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
配管 - ハング シンク | 進行中 |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
屋内ドア | 完了 |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
ミルワーク | 完了 |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
屋内塗装 | 進行中 |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
ストーン カウンター | 進行中 |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
スケジュールのバッファ | 進行中 |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
デッキ | 進行中 |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
屋内ドア - 吊下げと金属部 | 完了 |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
電気設備 | 完了 |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
配管 | 進行中 |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
電気 | 進行中 |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
浴室ガラス | 進行中 |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
ガレージドアの仕上げ | 未開始 |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
最終検査 | 進行中 |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
仕上げ | 進行中 |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
ハウス クリーニング | 保留中 |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
完了 | 進行中 |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 建設工事のタイムライン
建設工事のタイムライン テンプレート
プロジェクト タイトル |  |  | 開始
プロジェクト期間
プロジェクト マネージャー |  |  | 終了 |  | 日数
1
タスク名 | ステータス | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | コメント | ステータス
プランニング |  |  |  |  | 1 |  | 未開始
デモの準備 |  |  |  |  | 1 |  | 進行中
解体 |  |  |  |  | 1 |  | 完了
掘削 |  |  |  |  | 1 |  | 保留中
コンクリート |  |  |  |  | 1
事前バックフィル |  |  |  |  | 1
フレーミング |  |  |  |  | 1
屋根 |  |  |  |  | 1
配管 |  |  |  |  | 1
窓 |  |  |  |  | 1
空調設備 |  |  |  |  | 1
電気 |  |  |  |  | 1
A/V |  |  |  |  | 1
ハウス ラップ |  |  |  |  | 1
断熱・防音 |  |  |  |  | 1
乾式壁 |  |  |  |  | 1
外装石材 |  |  |  |  | 1
外装ケース ワーク |  |  |  |  | 1
洗濯/暖房炉室の床張り |  |  |  |  | 1
硬材 |  |  |  |  | 1
タイル |  |  |  |  | 1
キャビネット |  |  |  |  | 1
配管 - ハング シンク |  |  |  |  | 1
屋内ドア |  |  |  |  | 1
ミルワーク |  |  |  |  | 1
屋内塗装 |  |  |  |  | 1
ストーン カウンター |  |  |  |  | 1
スケジュールのバッファ |  |  |  |  | 1
デッキ |  |  |  |  | 1
屋内ドア - 吊下げと金属部 |  |  |  |  | 1
電気設備 |  |  |  |  | 1
配管 |  |  |  |  | 1
電気 |  |  |  |  | 1
浴室ガラス |  |  |  |  | 1
ガレージドアの仕上げ |  |  |  |  | 1
最終検査 |  |  |  |  | 1
仕上げ |  |  |  |  | 1
ハウス クリーニング |  |  |  |  | 1
完了 |  |  |  |  | 1
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。