## IT プロジェクト タイムライン
IT プロジェクト タイムライン テンプレート
プロジェクト タイトル |  |  |  | 組織/団体名
プロジェクト マネージャー |  |  |  | プロジェクト開始日 |  | 2025-04-03 |  | 3
WBS | タスク タイトル | タスクの内容 | 依存関係 | タスク所有者 | タスク完了 (%) | スケジュールされた開始 | スケジュールされた終了 | 実際の開始 | 実際の終了 | 終了差異 | 期間 (日数) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
 | time axis 2025-03-31 to 2026-03-23
1 | メイン タスク 1 |  |  |  | 25% | 2025-04-03 | 2025-04-20 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 1 | 14 | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 | サブ タスク 1 |  |  |  | 33% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-04 | 2025-04-10 | -3 | 5 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-18 | -2 | 9 | entr | ftr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 90% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-18 | -2 | 5 | entr | entr | etr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 33% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-12 | 0 | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-09 | 2025-04-20 |  | 8 | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 90% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-18 | 2025-04-22 | 1 | 3 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | メイン タスク 2 |  |  |  | 40% | 2025-04-21 | 2025-06-21 | 2025-04-22 | 2025-06-21 |  | 44 | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 70% | 2025-04-21 | 2025-06-17 | 2025-04-22 | 2025-06-21 | 3 | 44 | entr | entr | entr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 60% | 2025-05-05 | 2025-06-21 | 2025-05-03 | 2025-06-19 | -3 | 34 | entr | entr | entr | entr | entr | fntr | ftr | ftr | ftr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3 | メイン タスク 3 |  |  |  | 25% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 33% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-20 |  | 9 | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 90% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  | 5 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 33% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-20 |  | 9 | entr | ftr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 90% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  | 5 | entr | entr | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | メイン タスク 4 |  |  |  | 40% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 70% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 60% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-20 |  | 9 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 50% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 50% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 50% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-20 |  | 9 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 50% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | メイン タスク 4 |  |  |  | 40% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 70% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | ftr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 60% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-20 |  | 9 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 50% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 50% | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 2025-04-03 | 2025-04-11 |  | 7 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 50% | 2025-04-08 | 2025-04-20 | 2025-04-08 | 2025-04-20 |  | 9 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 50% | 2025-04-13 | 2025-04-20 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |  | 5 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
ここをクリックして Smartsheet で作成
Formulas:
スケジュールされた開始 = MIN([スケジュールされた開始, row below]:H13)
スケジュールされた終了 = MAX([スケジュールされた終了, row below]:I13)
スケジュールされた終了 = MIN([スケジュールされた終了, row below]:I27)
実際の開始 = MIN([実際の開始, row below]:J13)
実際の終了 = MAX([実際の終了, row below]:K13)
実際の終了 = MIN([実際の終了, row below]:K34)
終了差異 = IF(AND(AND(NOT(ISBLANK([スケジュールされた終了])),NOT(ISBLANK([実際の終了]))),[スケジュールされた終了]<>[実際の終了]),NETWORKDAYS([スケジュールされた終了],[実際の終了])-1,"")
期間 (日数) = NETWORKDAYS([実際の開始],[実際の終了])
マイルストーン 1:
簡単な説明
マイルストーン 2:
簡単な説明
マイルストーン 3:
簡単な説明
マイルストーン 5:
簡単な説明
マイルストーン 4:
簡単な説明

## 空白 - IT プロジェクト タイムライン
IT プロジェクト タイムライン テンプレート
プロジェクト タイトル |  |  |  | 組織/団体名
プロジェクト マネージャー |  |  |  | プロジェクト開始日 |  | 2026-01-01 |  | 3
WBS | タスク タイトル | タスクの内容 | 依存関係 | タスク所有者 | タスク完了 (%) | スケジュールされた開始 | スケジュールされた終了 | 実際の開始 | 実際の終了 | 終了差異 | 期間 (日数) | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
 | time axis 2025-12-29 to 2026-12-21
1 | メイン タスク 1 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
1.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2 | メイン タスク 2 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
2.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3 | メイン タスク 3 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
3.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | メイン タスク 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4 | メイン タスク 4 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.1 | サブタスク 1 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.2 | サブ タスク 2 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.3 | サブ タスク 3 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.4 | サブ タスク 4 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.5 | サブ タスク 5 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
4.6 | サブ タスク 6 |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr | entr
Formulas:
スケジュールされた開始 = MIN([スケジュールされた開始, row below]:H13)
スケジュールされた終了 = MAX([スケジュールされた終了, row below]:I13)
スケジュールされた終了 = MIN([スケジュールされた終了, row below]:I27)
実際の開始 = MIN([実際の開始, row below]:J13)
実際の終了 = MAX([実際の終了, row below]:K13)
終了差異 = IF(AND(AND(NOT(ISBLANK([スケジュールされた終了])),NOT(ISBLANK([実際の終了]))),[スケジュールされた終了]<>[実際の終了]),NETWORKDAYS([スケジュールされた終了],[実際の終了])-1,"")
期間 (日数) = NETWORKDAYS([実際の開始],[実際の終了])
マイルストーン 1:
簡単な説明
マイルストーン 2:
簡単な説明
マイルストーン 3:
簡単な説明
マイルストーン 5:
簡単な説明
マイルストーン 4:
簡単な説明

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。