## 引っ越し在庫チェックリスト
引っ越し移動チェックリスト テンプレート
引っ越しチェックリスト/タイムライン
X | 8 週間前 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考 | ステータス キー
X | プライベート オフィス向けの新しい家具レイアウトを承認する | 07/15/20XX | 完了 | 07/15/20XX | Brent |  | 未開始
| 共用エリアの新しい家具レイアウトを承認する | 07/15/20XX | 進行中 |  | Lori | 承認のためにレイアウトを送信する必要がある | 進行中
| 新しい家具の納品日を確認する | 07/15/20XX | 未開始 |  | Brent |  | 完了
| 引っ越し業者候補に RFP を発行する | 07/15/20XX | 期日超過 |  | Lori |  | 保留中
| 引っ越しチーム/部門のコーディネーターを選択する | 07/15/20XX | 保留中 |  | Lori |  | 期日超過
X | 引っ越し業者の賞への推薦 | 07/15/20XX | 完了 | 07/15/20XX | Lori | 1 - United Movers、2 - All Star Movers | 要レビュー
| 屋外エリアの新しい家具レイアウトを承認する | 07/15/20XX | 要レビュー |  | Brent
X | 6 週間前 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考
| チームとミーティングを行い、責任を割り当てる | 08/02/20XX | 進行中
| 引っ越し業者の選択 | 08/02/20XX | 進行中
| 保険要件を確認-週末に移動 | 08/02/20XX | 未開始
| 引越し業者から保険証明書を入手する | 08/02/20XX | 期日超過
| シートの割り当てを確定する | 08/02/20XX | 保留中
| 新しい内線番号の確認 | 08/02/20XX | 保留中
| 内線/直通ダイヤルの割り当て | 08/02/20XX | 進行中
| 保険会社に移転を通知 | 08/02/20XX | 進行中
| 新しい家主に保険証明書を発行する | 08/02/20XX | 進行中
| 新しいサービスの注文 (清掃、造園) | 08/02/20XX | 要レビュー
X | 4 週間前 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考
Present to employees
Present building information to employees
Notify vendors
Copier
Coffee Service
Water Service
Postage meter
Plants
Magazines / newspapers
Vendors with standing orders & pick-ups
Notify post office of address change
Order change of address cards
Develop list for change of address cards
Order stationery and business cards
Confirm date with movers
Reserve loading dock & elevators
Freeze changes on seat assignments
Assign move codes
Identify locations for printers / fax machines
X | 3 週間前 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考
Schedule wiring according to the construction timeline for newly-built or renovated space
Identify the telephone and data cabling close/room within the space
Test all power outlets using a tester as well as by plugging something in
Map the locations of the desks and use a mapping tool to estimate cable sizes
Plan for extra wiring drops.
Verify all backup batteries for phone switches and servers are installed according to schedule
If using an 800 phone number, confirm plans with vendor for cutover date and time.
Test new telephone line several days before the move
Review programming/routing on voicemail system for required changes.
Disconnect all leased lines, such as T1s at old location
If company web address is hosted internally, verify if change to DNS resolution is required.
X | 1 週間前 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考
Deliver boxes and labels
Distribute access cards / IDs
Prepare emergency contact list
Phone training for employees
X | 2 日前 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考
Deliver additional boxes and labels
Label origin and destination for movers
Confirm all vendors and times
X | 引っ越し当日 | 期日 | ステータス | 完了日 | 割り当て先 | 備考
目的地にオリエンテーション パッケージを配置する
ホワイトボード/アートワークを掛ける
余分な家具を撤去する
箱と梱包材を撤去する
ここをクリックして Smartsheet で作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。