## プロジェクト タイムライン ガント - 例
プロジェクト タイムライン ガント チャート テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー
組織/団体名
日付
[7 empty] | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
タスク | タスク | タスク | 開始 | 期 | 期間 | タスク | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
ID | タイトル | 所有者 | 日 | 日 | (日数) | 完了率 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト チャーター | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | タスク 完了率: 100%
1.1.1 | プロジェクト チャーターの改訂 | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | タスク 完了率: 100%
1.2 | リサーチ | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | タスク 完了率: 90%
1.3 | 予測 | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | タスク 完了率: 40%
1.4 | 関係者 | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | タスク 完了率: 70%
1.5 | ガイドライン | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | タスク 完了率: 60%
1.6 | プロジェクトの開始 | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | タスク 完了率: 50%
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | 範囲と目標の設定 | Steve L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金; 第 4 週 月 to 第 4 週 金
2.2 | 予算 | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | タスク 完了率: 30%
2.3 | コミュニケーション プラン | Malik M | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
2.4 | リスク管理 | Malik M | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3 | プロジェクトの開始と実行
3.1 | ステータスと追跡 | Pete S | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2 | KPI | Leon W | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2.1 | モニタリング | Kylie R | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.2.2 | 予測 | Kylie R | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.3 | プロジェクトの更新 | Pete S | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
3.3.1 | グラフの更新 | Malik M | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4 | プロジェクトのパフォーマンス/監視
4.1 | プロジェクトの目的 | Steve L | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.2 | 質の高い成果物 | Allen W | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.3 | 工数とコストの追跡 | Malik M | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
4.4 | プロジェクト パフォーマンス | Malik M | bar: タスク 完了率; 第 2 週 水 to 第 2 週 金
ここをクリックして Smartsheet で作成

## プロジェクト タイム ガント チャート - 空白
プロジェクト タイムライン ガント チャート テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー
組織/団体名
日付
[7 empty] | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
タスク | タスク | タスク | 開始 | 期 | 期間 | タスク | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
ID | タイトル | 所有者 | 日 | 日 | (日数) | 完了率 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | プロジェクトの構想と開始
1.1 | プロジェクト チャーター |  |  |  |  | タスク 完了率: 100%
1.1.1 | プロジェクト チャーターの改訂 | bar: タスク 完了率
1.2 | リサーチ | bar: タスク 完了率
1.3 | 予測 | bar: タスク 完了率
1.4 | 関係者 | bar: タスク 完了率
1.5 | ガイドライン | bar: タスク 完了率
1.6 | プロジェクトの開始 | bar: タスク 完了率
2 | プロジェクトの定義と計画
2.1 | 範囲と目標の設定 | bar: タスク 完了率; 第 4 週 木
2.2 | 予算 | bar: タスク 完了率
2.3 | コミュニケーション プラン | bar: タスク 完了率
2.4 | リスク管理 | bar: タスク 完了率
3 | プロジェクトの開始と実行
3.1 | ステータスと追跡 | bar: タスク 完了率; 第 7 週 木
3.2 | KPI | bar: タスク 完了率
3.2.1 | モニタリング | bar: タスク 完了率
3.2.2 | 予測 | bar: タスク 完了率
3.3 | プロジェクトの更新 | bar: タスク 完了率
3.3.1 | グラフの更新 | bar: タスク 完了率
4 | プロジェクトのパフォーマンス/監視
4.1 | プロジェクトの目的 | bar: タスク 完了率; 第 10 週 木
4.2 | 質の高い成果物 | bar: タスク 完了率
4.3 | 工数とコストの追跡 | bar: タスク 完了率
4.4 | プロジェクト パフォーマンス | bar: タスク 完了率

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。