## 例 - シンプルなダッシュボード
シンプルなプロジェクト ダッシュボード テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | 日付 | プロジェクト ステータス | % 完了
|  |  |  | 00/00/0000 | 進行中 | 72%
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | コメント | ステータス | 優先度
プランニング |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | 完了 | 高 |  | 未開始 | 高
ワイヤーフレーム |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | 完了 | 中 |  | 進行中 | 中
画像の調達 |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | 完了 | 低 |  | 完了 | 低
図表 |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | 完了 | 低 |  | 期日超過
設計 |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | 完了 | 低 |  | 保留中
検索の組み込み |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | 期日超過 | 高
スタンダード |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | 進行中 | 高
法務 |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | 進行中 | 高
テスト |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | 進行中 | 高
最適化 |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | 保留中 | 高
プラットフォームの適応 |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | 未開始 | 高
販売開始 |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | 未開始 | 中
タスク ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 80000
未開始 | 2 | 16.67% |  | 実績 | 50000
進行中 | 3 | 25%
完了 | 5 | 41.67%
期日超過 | 1 | 8.333%
保留中 | 1 | 8.333%
合計 | 12 | 100%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 5
高 | 7 | 58.33% |  | アクション | 2
中 | 2 | 16.67% |  | 変更リクエスト | 4
低 | 3 | 25%
合計 | 12 | 100%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - シンプルなダッシュボード
シンプルなプロジェクト ダッシュボード テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | 日付 | プロジェクト ステータス | % 完了
|  |  |  | 00/00/0000 |  | 72% | 8 行目から始まる表にダッシュボード データを入力します。ダッシュボード グラフィックは自動的に入力されます。 ユーザーはシェーディングされていないセルのみを入力。
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | コメント | ステータス | 優先度
プランニング |  |  |  | 0 |  |  |  | 未開始 | 高
ワイヤーフレーム |  |  |  | 0 |  |  |  | 進行中 | 中
画像の調達 |  |  |  | 0 |  |  |  | 完了 | 低
図表 |  |  |  | 0 |  |  |  | 期日超過
設計 |  |  |  | 0 |  |  |  | 保留中
検索の組み込み |  |  |  | 0
スタンダード |  |  |  | 0
法務 |  |  |  | 0
テスト |  |  |  | 0
最適化 |  |  |  | 0
プラットフォームの適応 |  |  |  | 0
販売開始 |  |  |  | 0
タスク ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 0
未開始 | 0 |  |  | 実績 | 0
進行中 | 0
完了 | 0
期日超過 | 0
保留中 | 0
合計 | 0 | 0%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 0
高 | 0 |  |  | アクション | 0
中 | 0 |  |  | 変更リクエスト | 0
低 | 0
合計 | 0 | 0%
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。