## 3 か月プロジェクト ロードマップ
3 か月プロジェクト ロードマップ テンプレート
キャンペーン名 |  |  | 開始日 | 終了日 | % 完了
|  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 72%
ワークストリーム タイムライン
ダッシュボード データ
ワークストリーム
説明 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | コメント | ステータス | 優先度
1 月 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 予定どおり | 高 |  | 予定どおり | 高
M1 タスク 1 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | 予定どおり | 中 |  | 注意が必要 | 中
M1 タスク 2 | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | 予定どおり | 低 |  | 遅延 | 低
M1 タスク 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | 予定どおり | 低
M1 タスク 4 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | 予定どおり | 低
2 月 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 注意が必要 | 高
M2 タスク 1 | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 9 | 注意が必要 | 高
M2 タスク 2 | 2024-02-02 | 2024-02-11 | 9 | 予定どおり | 高
M2 タスク 3 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | 10 | 遅延 | 低
M2 タスク 4 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 7 | 遅延 | 高
3 月 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | 遅延 | 高
M3 タスク 1 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 4 | 予定どおり | 中
M3 タスク 2 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 6 | 予定どおり | 高
M3 タスク 3 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 8 | 注意が必要 | 高
M3 タスク 4 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 11 | 遅延 | 高
ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 予測 | 80000
予定どおり | 0 |  |  | 使用 | 50000
注意が必要 | 0 |  |  | 残り | 30000
遅延 | 0
合計 | 0 | 0%
優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 5
高 | 0 |  |  | アクション | 2
中 | 0 |  |  | 変更リクエスト | 4
低 | 0
0
合計 | 0 | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 3 か月プロジェクト ロードマップ
3 か月プロジェクト ロードマップ テンプレート
キャンペーン名 |  |  | 開始日 | 終了日 | % 完了
8 行目から始まる表にロードマップ データを入力します。 ダッシュボード グラフィックは自動的に入力されます。
ワークストリーム タイムライン
ダッシュボード データ
ワークストリーム
説明 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | コメント | ステータス | 優先度
[月] |  |  | 0 |  |  |  | 予定どおり | 高
M1 タスク 1 |  |  | 0 |  |  |  | 注意が必要 | 中
M1 タスク 2 |  |  | 0 |  |  |  | 遅延 | 低
M1 タスク 3 |  |  | 0
M1 タスク 4 |  |  | 0
[月] |  |  | 0
M2 タスク 1 |  |  | 0
M2 タスク 2 |  |  | 0
M2 タスク 3 |  |  | 0
M2 タスク 4 |  |  | 0
[月] |  |  | 0
M3 タスク 1 |  |  | 0
M3 タスク 2 |  |  | 0
M3 タスク 3 |  |  | 0
M3 タスク 4 |  |  | 0
ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 予測
予定どおり | 0 |  |  | 使用
注意が必要 | 0 |  |  | 残り | 0
遅延 | 0
合計 | 0 | 0%
優先度 |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定
高 | 0 |  |  | アクション
中 | 0 |  |  | 変更リクエスト
低 | 0
0
合計 | 0 | 0%
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。