## ベンダー選択ガント - 例
ベンダーおよびサプライヤー選択プロセス タイムライン ガント テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー
組織/団体名
日付
[7 empty] | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
タスク | タスク | タスク | 開始 | 期 | 期間 | タスク | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
ID | タイトル | 所有者 | 日 | 日 | (日数) | 完了率 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | 準備
1.1 | 責任の割り当て | Leon W | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2 | 100%
1.1.1 | 要件と KPI の定義 | Kylie R | 2025-01-06 | 2025-01-08 | 3 | 100%
1.2 | RFP の下書き | Pete S | 2025-01-09 | 2025-01-14 | 6 | 90%
1.3 | RFP のレビュー | Steve L | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2 | 40%
1.4 | RFP の承認 | Allen W | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 70%
2 | 発見
2.1 | 潜在的なベンダーとサプライヤーの調査 | Steve L | 2025-01-20 | 2025-02-05 | 17 | 30%
2.2 | 潜在的なベンダーとサプライヤーへの分配 | Allen W | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2 | 0%
3 | 評価
3.1 | 潜在的なベンダーとサプライヤーの比較 | Pete S | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 4 | 0%
3.2 | トップ ベンダーまたはサプライヤーの選択 | Leon W | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 0%
3.2.1 | 資格の比較 | Kylie R | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 4 | 0%
3.2.2 | 関係者のレビュー | チーム | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 3 | 0%
3.3 | 法的レビュー | Jane A | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 6 | 0%
3.3.1 | ビジネス分析とレビュー | John P | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 0%
4 | 選択
4.1 | トップ 2 ～ 3 ベンダーまたはサプライヤーの選択 | Steve L | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 4 | 0%
4.2 | トップ 2 ～ 3 ベンダーまたはサプライヤーと会う | Allen W | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 8 | 0%
4.3 | 最終ベンダー選択 | チーム | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 | 0%
4.4 | オンボーディング | Malik M | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 3 | 0%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## ベンダー選択ガント - 空白
ベンダーおよびサプライヤー選択プロセス タイムライン ガント テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー
組織/団体名
日付
[7 empty] | フェーズ 1 | [14 empty] | フェーズ 2 | [14 empty] | フェーズ 3 | [14 empty] | フェーズ 4
タスク | タスク | タスク | 開始 | 期 | 期間 | タスク | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
ID | タイトル | 所有者 | 日 | 日 | (日数) | 完了率 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金 | 月 | 木 | 水 | 木 | 金
1 | 準備
1.1 | 責任の割り当て |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | 要件と KPI の定義
1.2 | RFP の下書き
1.3 | RFP のレビュー
1.4 | RFP の承認
2 | 発見
2.1 | 潜在的なベンダーとサプライヤーの調査
2.2 | 潜在的なベンダーとサプライヤーへの分配
3 | 評価
3.1 | 潜在的なベンダーとサプライヤーの比較
3.2 | トップ ベンダーまたはサプライヤーの選択
3.2.1 | 資格の比較
3.2.2 | 関係者のレビュー
3.3 | 法的レビュー
3.3.1 | ビジネス分析とレビュー
4 | 選択
4.1 | トップ 2 ～ 3 ベンダーまたはサプライヤーの選択
4.2 | トップ 2 ～ 3 ベンダーまたはサプライヤーと会う
4.3 | 最終ベンダー選択
4.4 | オンボーディング |  |  |  |  | 0%

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。