## EX - 週次アジャイル スプリント レポート
週次アジャイル スプリント ステータス レポート テンプレート
プロジェクト名 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | プログラム ステータス | 完了率
[ 名前 ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | 順調 | 16.67%
|  | ––––––––––––––– ストーリー ポイントの数 ––––––––––––––– |  |  | 平均 完了数 | 合計週数
|  | 合計 | 完了 | 未完了
|  | 54 | 4 | 50 | 1 | 12
タスク名 | 割り当て先 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 予定日数 | 実際の日数 | ステータス
スプリント 1 | Mitch A. |  | 2028-10-06 | 2028-10-25 | 20
パート A | Alex B. | 3 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 2 |  | 完了
パート B | Frank C. | 6 | 2028-10-07 | 2028-10-10 | 4 |  | 順調
パート C | Jacob S. | 9 | 2028-10-10 | 2028-10-25 | 16 |  | 順調
スプリント 2 | Dawn P. |  | 2028-10-25 | 2028-11-20 | 27
パート A | Jacob S. | 1 | 2028-10-25 | 2028-11-02 | 9 |  | 完了
パート B | Jacob S. | 5 | 2028-11-02 | 2028-11-15 | 14 |  | 順調
パート C | Alex B. | 6 | 2028-11-15 | 2028-11-20 | 6 |  | 遅延
スプリント 3 |  |  | 2028-11-20 | 2028-12-10 | 21
パート A | Frank C. | 3 | 2028-11-20 | 2028-11-30 | 11 |  | 未開始
パート B | Kennedy K. | 1 | 2028-11-30 | 2028-12-06 | 7 |  | 順調
パート C | Jacob S. | 4 | 2028-12-06 | 2028-12-10 | 5 |  | 未開始
スプリント 4 |  |  | 2028-12-10 | 2028-12-23 | 14
パート A | Alex B. | 6 | 2028-12-10 | 2028-12-12 | 3 |  | 遅延
パート B | Kennedy K. | 2 | 2028-12-12 | 2028-12-15 | 4 |  | 未開始
パート C | Mitch A. | 8 | 2028-12-15 | 2028-12-23 | 9 |  | 未開始
プロジェクト全体のステータス |  |  | 週次バーンダウン チャート
レビュー
今週は何がうまくいったか？
来週は何を改善できるか？
リスクと障害
リスク/障害 | 報告日 | 解決日 | 解決法
リスクの説明 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 解決法 1
リスクの説明 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 解決法 2
リスクの説明 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | 解決法 3
リスクの説明 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | 解決法 4
ステータスの内訳 | – 自動的に計算 – | [7 empty] | バーンダウン データ ***削除しないでください***
未開始 | 4 | 33.33% | [6 empty] | 週 1 | 週 2 | 週 3 | 週 4 | 週 5 | 週 6 | 週 7 | 週 8 | 週 9 | 週 10 | 週 11 | 週 12 | 週 13 | 週 14 | 週 15 | 週 16 | 週 17 | 合計
順調 | 4 | 33.33% | [5 empty] | ストーリー ポイント | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
完了 | 2 | 16.67% | [5 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
遅延 | 2 | 16.67% | [5 empty] | 遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 12 | 100% | [5 empty] | 未開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 順調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ここをクリックして Smartsheet で作成 | [7 empty] | 残りの工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 理想的なバーンダウン | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 週次アジャイル スプリント レポート
週次アジャイル スプリント ステータス レポート テンプレート
プロジェクト名 |  | 開始日 | 終了日 |  |  | プログラム ステータス | 完了率
[ 名前 ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | 順調 | #DIV/0!
|  | ––––––––––––––– ストーリー ポイントの数 ––––––––––––––– |  |  | 平均 完了数 | 合計週数
|  | 合計 | 完了 | 未完了
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
タスク名 | 割り当て先 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 予定日数 | 実際の日数 | ステータス
プロジェクト全体のステータス |  |  | 週次バーンダウン チャート
レビュー
今週は何がうまくいったか？
来週は何を改善できるか？
リスクと障害
リスク/障害 | 報告日 | 解決日 | 解決法
リスクの説明 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 解決法 1
リスクの説明 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 解決法 2
リスクの説明 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | 解決法 3
リスクの説明 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | 解決法 4
ステータスの内訳 | – 自動的に計算 – | [7 empty] | バーンダウン データ ***削除しないでください***
未開始 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 週 1 | 週 2 | 週 3 | 週 4 | 週 5 | 週 6 | 週 7 | 週 8 | 週 9 | 週 10 | 週 11 | 週 12 | 週 13 | 週 14 | 週 15 | 週 16 | 週 17 | 合計
順調 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | ストーリー ポイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
完了 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 完了 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
遅延 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 未開始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 順調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 残りの工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 理想的なバーンダウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
ここをクリックして Smartsheet で作成

## ドロップダウン キー
PMO ダッシュボード テンプレート
ドロップダウン キー
優先度 | ステータス
低 | 未開始
中 | 順調
高 | 完了
遅延

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。