## 週次プロジェクト ステータス レポート例
週次プロジェクト ステータス レポート例
プロジェクト名 | 万博向けブース製作 | プロジェクト コード | EXPO | ステータス キー | 予算キー
プロジェクト マネージャー | Joe Maroco | ステータス入力日 | 2026-03-11 | 障害/期日超過 | 超過
対象期間 | 3/5/26-3/11/26 | 完了予定日 | 2026-04-01 | 潜在的なリスク/遅延 | ちょうど
|  |  |  | 順調 | 下回る
今週のプロジェクト ステータス
プロジェクト全体のステータス | 順調 | サマリー | 資材の最終出荷を受け、頭上看板の建設を開始し、移動式カウンターを完成させた
マイルストーン | エスプレッソマシン用移動式カウンター完成
カウンターにビニールのロゴを貼った
既成の看板を受け取り、頭上のロゴ ディスプレイの建設を開始できる
プロジェクト コンポーネント
コンポーネント | ステータス | 所有者/チーム | 備考
予算 | ちょうど | Joe | 現時点では未解決の予算メモはない
リソース | 順調 | Joe | 今週、既成のロゴ看板を受け取った
タイムライン | 潜在的なリスク/遅延 | Joe | ロゴ看板の出荷が先週予定されていたが、その結果、頭上看板の建設開始が 1 週間延期された
範囲 | 順調 | Joe | 元のデザインに大きな変更はない
完了済みの作業
タスク番号 | 説明 | 所有者/チーム | 受付
4 | 移動式カウンター完成 | Dan | カウンターは構造的に問題なく、見た目も素晴らしい！
5 | カウンターにビニールのロゴを貼った | Dan | ロゴは所定の位置で水平だ
リスクと障害
リスク番号 | 説明 | 所有者/チーム | 修正
1 | 既成看板の出荷遅れ | Joe | このギャップを埋めるために移動式カウンターの建設が早まった
ハイライトと要点
Dan は、頭上看板が予定通りに届かなかったとき、カウンターの建設に見事に軸を移した！
今後の作業
週番号 | ステータス | 詳細
3 | 潜在的なリスク/遅延 | 頭上看板の建設を開始して完成させる
4 | 順調 | 背景幕の建設とビニール ラミネート加工を完了させる
5 | 順調 | 顧客の引き取り用に全ユニットを梱包する
プロジェクト全体の進捗タイムライン
ここをクリックして Smartsheet で作成
マイルストーン 1
デザインの詳細を確定し、レンダリングを生成
マイルストーン 2
頭上看板ディスプレイ用の資材を調達・ 発注
マイルストーン 3
移動式カウンター 完成
マイルストーン 4
頭上看板の完成
マイルストーン 5
全ユニットが梱包され、顧客の引き取り待ち
現在のタイムラインの位置
3/11/2026
障害 1
既成の頭上看板の到着遅れ
プロジェクト開始日
2/14/2026
プロジェクト終了日
00/00/0000

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。