## プロジェクト見積テンプレート
プロジェクト見積テンプレート
18050 | 推定総コスト | [9 empty] | プロジェクト見積もり
51 | 推定アソシエイト数 |  |  |  |  | 開発者 |  | アナリスト |  | その他
92 | 推定時間 | ID | プロジェクト フェーズ | ステータス | 推定 | アソシエイト | 平均 | アソシエイト | 平均 | コスト | 合計コスト | ステータス キー
0.044231 | フルタイム換算 |  |  |  | 時間 | 所要数 | コスト | 所要数 | コスト | /フェーズ
プロジェクト名 |  | 1 | フェーズ 1.0 | 進行中 | 26 | 8 | 1650 | 6 | 600 | 1600 | 3850 | 未開始
プロジェクト番号 |  | 1.1 | フェーズ 1.1 | 完了 | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 | 1300 | 進行中
クライアント名 |  | 1.2 | フェーズ 1.2 | 進行中 | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 | 350 | 完了
プロジェクト マネージャー |  | 1.3 | フェーズ 1.3 | 保留中 | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 | 1000 | 保留中
見積もり作成日 |  | 1.4 | フェーズ 1.4 | 未開始 | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800 | 1200
開始日 |  | 2 | フェーズ 2.0 | 保留中 | 27 | 6 | 3000 | 3 | 300 | 1700 | 5000
終了日 |  | 2.1 | フェーズ 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100 | 2400
成果物合計 |  | 2.2 | フェーズ 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600 | 2000
プロジェクト見積コメント |  | 2.3 | フェーズ 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 3 | フェーズ 3.0 |  | 15 | 9 | 2500 | 3 | 300 | 150 | 2950
|  | 3.1 | フェーズ 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150 | 850
|  | 3.2 | フェーズ 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0 | 900
|  | 3.3 | フェーズ 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0 | 1200
|  | 4 | フェーズ 4 |  | 24 | 8 | 4700 | 8 | 800 | 750 | 6250
|  | 4.1 | フェーズ 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0 | 1100
|  | 4.2 | フェーズ 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0 | 600
|  | 4.3 | フェーズ 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0 | 2200
|  | 4.4 | フェーズ 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750 | 2350
|  |  |  | 合計 | 92 | 31 | 11850 | 20 | 2000 | 4200 | 18050
ここをクリックして Smartsheet で作成

## プロジェクト見積もり - 空白
プロジェクト見積テンプレート
0 | 推定総コスト | [9 empty] | プロジェクト見積もり
0 | 推定アソシエイト数 |  |  |  |  | 開発者 |  | アナリスト |  | その他
0 | 推定時間 | ID | プロジェクト フェーズ | ステータス | 推定 | アソシエイト | 平均 | アソシエイト | 平均 | コスト | 合計コスト | ステータス キー
0 | フルタイム換算 |  |  |  | 時間 | 所要数 | コスト | 所要数 | コスト | /フェーズ
プロジェクト名 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未開始
プロジェクト番号 |  | 1.1 | [8 empty] | 0 | 進行中
クライアント名 |  | 1.2 | [8 empty] | 0 | 完了
プロジェクト マネージャー |  | 1.3 | [8 empty] | 0 | 保留中
見積もり作成日 |  | 1.4 | [8 empty] | 0
開始日 |  | 1.5 | [8 empty] | 0
終了日 |  | 1.6 | [8 empty] | 0
成果物合計 |  | 1.7 | [8 empty] | 0
プロジェクト見積コメント |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.1 | [8 empty] | 0
|  | 2.2 | [8 empty] | 0
|  | 2.3 | [8 empty] | 0
|  | 2.4 | [8 empty] | 0
|  | 2.5 | [8 empty] | 0
|  | 2.6 | [8 empty] | 0
|  | 2.7 | [8 empty] | 0
|  | 2.8 | [8 empty] | 0
|  | 2.9 | [8 empty] | 0
|  | 3 | フェーズ 3.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1 | [8 empty] | 0
|  | 3.2 | [8 empty] | 0
|  | 3.3 | [8 empty] | 0
|  | 3.4 | [8 empty] | 0
|  | 3.5 | [8 empty] | 0
|  | 3.6 | [8 empty] | 0
|  | 3.7 | [8 empty] | 0
|  | 3.8 | [8 empty] | 0
|  | 3.9 | [8 empty] | 0
|  | 4 | フェーズ 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.1 | [8 empty] | 0
|  | 4.2 | [8 empty] | 0
|  | 4.3 | [8 empty] | 0
|  | 4.4 | [8 empty] | 0
|  | 4.5 | [8 empty] | 0
|  | 4.6 | [8 empty] | 0
|  | 4.7 | [8 empty] | 0
|  | 4.8 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。