## 支払申請
下請け業者向け進捗支払テンプレート
空白の支払申請は、次のタブにあります。
支払申請
申請番号
| 申請先所有者 | [5 empty] | プロジェクト
期間終了
契約作業
申請請負業者
契約番号
準備担当者
請負業者による支払申請 | [7 empty] | 請負業者の認定
詳細な内訳については、添付されたバックアップ シートを参照してください | [7 empty] | 署名された請負業者は、この支払申請の対象となる作業に関する知識、情報、および信念の限りにおいて、契約文書に従って完了し、以前の支払い証明書が発行された作業に対してすべての金額が支払われ、所有者から受け取った支払いが行われ、ここに示されている現在の支払いが支払われます。
1 | 元の契約金額: |  |  |  | 27000
2 | 契約の純変更: |  |  |  | 1850 |  |  | 請負業者 |  |  | 日付
3 | 契約金額合計: |  |  |  | 28850
4 | 完了済み累計: |  |  |  | 18500 |  |  | 州 |  | 国
5 | 保留金: | [6 empty] | 登録済みで、自分より先に宣誓された
| a. | 15% | (完了した作業の) |  |  |  |  | 日: | 月:
| 保留金合計: |  |  |  | 2775
[8 empty] | 公証人名 |  |  | コミッションの有効期限
6 | 完了済み - 保留金の合計: |  |  |  | 15725
7 | - 以前の申請: |  |  |  | 7700 |  |  | 支払いに関するエンジニア証明書
エンジニアは、現場での観察に基づいて、この支払い申請書が作業の進捗を正確に反映し、この作業が以下の認定金額で支払いを正当化するのに十分な契約要件を満たしていることを、ここに確認します。
8 | 現在の支払い額: |  |  |  | 8025
9 | 保留金を含めた完成までの残金: |  |  |  | 13125 |  |  | 認定金額
本申請金額と認定金額が一致しない場合は、下記に説明または添付をお願いします。最初に、すべての数字とマークアップを認定金額と一致させます。
追加作業サマリー |  |  |  | 加算 |  | 削除
以前の申請書からの変更 |  |  |  |  | 2500 |  | 650 | エンジニア |  |  | 日付
この申請書からの変更 |  |  |  |  | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 2500 |  | 650 | 認定金額は、上記の請負業者に支払われます。
純変更 |  |  |  |  | 1850
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 支払申請
下請け業者向け進捗支払テンプレート
支払申請
申請番号
| 申請先所有者 | [5 empty] | プロジェクト
期間終了
契約作業
申請請負業者
契約番号
準備担当者
請負業者による支払申請 | [7 empty] | 請負業者の認定
詳細な内訳については、添付されたバックアップ シートを参照してください | [7 empty] | 署名された請負業者は、この支払申請の対象となる作業に関する知識、情報、および信念の限りにおいて、契約文書に従って完了し、以前の支払い証明書が発行された作業に対してすべての金額が支払われ、所有者から受け取った支払いが行われ、ここに示されている現在の支払いが支払われます。
1 | 元の契約金額: |  |  |  | 0
2 | 契約の純変更: |  |  |  | 0 |  |  | 請負業者 |  |  | 日付
3 | 契約金額合計: |  |  |  | 0
4 | 完了済み累計: |  |  |  | 0 |  |  | 州 |  | 国
5 | 保留金: | [6 empty] | 登録済みで、自分より先に宣誓された
| a. | 15% | (完了した作業の) |  |  |  |  | 日: | 月:
| 保留金合計: |  |  |  | 0
[8 empty] | 公証人名 |  |  | コミッションの有効期限
6 | 完了済み - 保留金の合計: |  |  |  | 0
7 | - 以前の申請: |  |  |  | 0 |  |  | 支払いに関するエンジニア証明書
エンジニアは、現場での観察に基づいて、この支払い申請書が作業の進捗を正確に反映し、この作業が以下の認定金額で支払いを正当化するのに十分な契約要件を満たしていることを、ここに確認します。
8 | 現在の支払い額: |  |  |  | 0
9 | 保留金を含めた完成までの残金: |  |  |  | 0 |  |  | 認定金額
本申請金額と認定金額が一致しない場合は、下記に説明または添付をお願いします。最初に、すべての数字とマークアップを認定金額と一致させます。
追加作業サマリー |  |  |  | 加算 |  | 削除
以前の申請書からの変更 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | エンジニア |  |  | 日付
この申請書からの変更 |  |  |  |  | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 認定金額は、上記の請負業者に支払われます。
純変更 |  |  |  |  | 0

## 進捗支払バックアップ
進捗支払バックアップ
入札項目番号 | タスクの内容 | 請負業者または下請け業者 | 契約合計 | 作業完了 (%) | 評価額 | 請負業者の請求 | 支払額 | 差異の理由
土工事と掘削
1.001 | 切り通しと盛り土 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.002 | 石/土の撤去 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.003 | 電気/ガス/水道の接続用掘削 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.004 | 基礎 - 掘削 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.005 | 基礎 - 足場の下水管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.006 | 承水路 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.007 | 排水溝 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.008 | 低湿地 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.009 | 擁壁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.01 | 池 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.011 | その他現場排水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.012 | 埋め戻し |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.013 | 圧縮 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.014 | 表土 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.015 | 仕上げのグレーディング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
1.016 | 種まき/芝植え |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
基礎
2.001 | 足場/パッド |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.002 | 基礎 - 壁/ステム ウォール/勾配梁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.003 | 窓間壁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.004 | スラブ - 基礎、地下、ガレージ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.005 | 鉄筋 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.006 | アンカー ボルト、抑え板 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.007 | 隔壁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.008 | サブスラブ防湿材 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.009 | 排水ポンプ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.01 | クロールスペース防湿材 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.011 | クロールスペース通気孔 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.012 | 基礎 - 窓 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.013 | 防湿、防水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.014 | 基礎 - 水切り板 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.015 | スラブ断熱材: エッジ/ブロー |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.016 | 外装基礎断熱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
2.017 | 外装断熱コーティング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
その他の石積み/舗装
3.001 | 中庭 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.002 | 外階段 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.003 | 石造りの煙突 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.004 | 暖炉 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.005 | 私設車道 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
3.006 | 歩道 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
仮骨組み
4.001 | 敷居と密閉 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.002 | 鉄骨/木造梁、ラリー カラム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.003 | 床組 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.004 | 外装と内装の壁、仮階段 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.005 | 外装、床下 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.006 | 屋根組/トラス |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.007 | サブ鼻隠し |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.008 | 鉄骨骨組み接合具 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.009 | くぎ、ねじ、留め具 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.01 | 漆喰、乾式壁の準備 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
4.011 | 仮骨組み - 労働のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
外装
5.001 | 外装の発泡体被覆 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.002 | 風雨対策 (タイベックなど) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.003 | 膜と雨押さえ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.004 | ビニールまたは複合羽目板 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.005 | 木製羽目板 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.006 | レンガベニヤ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.007 | ストーンベニヤ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.008 | 漆喰 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.009 | 鼻隠し、フリーズ、コーナーボード、雨押さえ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.01 | 下端/通気口 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.011 | 窓/ドアのトリム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.012 | その他の外装トリム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.013 | 外装塗装、染色、コーキング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
5.014 | 外装 - 労働のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
窓/外装ドア
6.001 | 膜と雨押さえ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.002 | 外装ドア - プレハング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.003 | 外装ドア - スラブ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.004 | 外装ドア - フレームと敷居 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.005 | 横窓、トランサム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.006 | ロックセット、ノブ、ドアの金物類 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.007 | パティオ ドア: スライド式またはヒンジ式 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.008 | 窓 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
6.009 | ガレージ ドアと開閉装置 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
配管
7.001 | 下水管/ごみ/通風口 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.002 | 給水配管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.003 | ガス配管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.004 | 水処理 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.005 | 給湯器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.006 | 作り付け: トイレ、浴槽、洗面台、シャワー |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.007 | 蛇口、混合バルブ、シャワーヘッド |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
7.008 | ごみ処理 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
電気
8.001 | サービス、パネル、サブパネル |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.002 | 仮配線 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.003 | 電話、ケーブル、インターネット配線 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.004 | 照明器具 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.005 | 低電圧設備/変圧器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.006 | 外装照明 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.007 | デバイス: コンセント、スイッチ、調光器 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.008 | 照明制御システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.009 | ドアベル システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.01 | 煙、CO2 報知機 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.011 | インターコム システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.012 | セキュリティ システム |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
8.013 | ホーム シアター/エンターテイメント |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
空調設備
9.001 | 炉/ヒート ポンプ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.002 | セントラル空調 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.003 | エア ハンドラー |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.004 | ダクト、グリル、レジスター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.005 | エアフィルター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.006 | ボイラー、配管 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.007 | ラジエーター |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.008 | 家全体の換気 (HRV、ERV、排気のみ、その他) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.009 | 空調制御 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
9.01 | 太陽熱温水 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
防音/断熱/気密
10.001 | 屋根/屋根裏部屋の断熱/防音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.002 | 屋根/軒バッフル |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.003 | 壁の空洞の断熱/防音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.004 | 発泡ボードの断熱/防音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.005 | 発泡スプレーの断熱/防音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.006 | 地下の断熱/防音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.007 | クロールスペースの断熱/防音 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.008 | 気密 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
10.009 | エネルギー診断 (気密性測定器、赤外線) |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
乾式壁/漆喰
11.001 | 壁 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
11.002 | 天井、下端 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
11.003 | 装飾用漆喰 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
11.004 | 乾式壁 - 労働のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
内装仕上げ
12.001 | 屋内ドア - プレハング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.002 | 屋内ドア - スラブ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.003 | 屋内ドア - フレームと敷居 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.004 | ドアノブ、金物類 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.005 | チェアレール、その他 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.006 | 羽目板張り、パネル張り |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.007 | 作り付けの棚、キャビネット |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.008 | クローゼットの棚、金物類 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.009 | 階段、手すり、親柱 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.01 | 屋内塗装、染色 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.011 | 木材フローリング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.012 | カーペット |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.013 | 弾力性のある/ビニールのフローリング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.014 | その他のフローリング |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.015 | 音響、金属、装飾天井 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
12.016 | 内装大工 - 労働のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
キッチンとバス
13.001 | キッチン キャビネット |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.002 | バス キャビネット |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.003 | キャビネットの取っ手、金物類 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.004 | カウンター、汚れ止め板 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.005 | セラミック タイル、石 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.006 | 隆起した浴槽台 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.007 | 浴槽の囲い |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.008 | シャワーの囲い/ドア |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.009 | 薬棚 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.01 | 鏡 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.011 | タオル ハンガー、トイレットペーパー ホルダー、付属品 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
13.012 | K&B - 労働のみ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
ポーチとデッキ
14.001 | オープン ポーチ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
14.002 | スクリーン ポーチ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
14.003 | 木材または複合デッキ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
14.004 | 柵の設置 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
電気設備
15.001 | 冷蔵庫 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
15.002 | レンジ、キャビネット型レンジ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
15.003 | 電子レンジ |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
15.004 | レンジ フード |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
15.005 | 食器洗い機 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
15.006 | 洗濯機/乾燥機 |  |  |  | 0 |  | 0 | なし
0
合計 | [6 empty] | 0

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。