## サンプル - 法的プロジェクト管理
法的プロジェクト管理テンプレート
組織/団体名 |  |  |  | 日付 | ステータス | 完了率
Beta Legal Partners |  |  |  | 00/00/0000 | 進行中 | 72%
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | 推定作業 | 実際の作業 | コメント
ビジネスの組み込み | John K. | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | 完了 | 高 | 8 | 8
ビジネス買収 | Bob C. | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | 未開始 | 中 | 15 | 12
責任防御 | Kristin R. | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | 進行中 | 低 | 10 | 8
特許出願 | Donald W. | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | 完了 | 低 | 8 | 8
タスク 5 |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | 進行中 | 中 | 25 | 28
タスク 6 |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | 完了 | 低 | 8 | 8
タスク 7 |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | 保留中 | 高 | 20 | 18.5
タスク 8 |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | 期日超過 | 高 | 8 | 8
タスク 9 |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | 完了 | 中 | 8 | 8
タスク 10 |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | 未開始 | 高 | 8 | 8
タスク 11 |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | 保留中 | 低 | 8 | 8
タスク 12 |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | 完了 | 高 | 2.5 | 3
[6 empty] | 合計 | 128.5 | 125.5
タスク ステータス % |  |  |  | 計画時点のコスト対実コスト
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 237741
未開始 | 2 | 16.67% |  | 実績 | 219757
進行中 | 2 | 16.67%
完了 | 5 | 41.67%
期日超過 | 1 | 8.333%
保留中 | 2 | 16.67%
合計 | 12 | 100%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 5
高 | 5 | 41.67% |  | アクション | 2
中 | 3 | 25% |  | 変更リクエスト | 4
低 | 4 | 33.33%
合計 | 12 | 100%
プロジェクト合計
| 推定 | [5 empty] | 実績
プロジェクト名 | ジェネラル パートナー | ビジネス | 被告側弁護人 | 知的財産 | 破産 | プロジェクト管理者 | ジェネラル パートナー | ビジネス | 被告側弁護人 | 知的財産 | 破産 | プロジェクト管理者
プロジェクト 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 12500 | 0 | 18000 | 6650 | 4500 | 3456 | 5678 | 0 | 18000
プロジェクト 2 | 2500 | 25000 | 7000 | 13500 | 0 | 19000 | 2540 | 18543 | 3456 | 11344 | 0 | 19000
プロジェクト 3 | 3250 | 13546 | 10000 | 14500 | 0 | 32000 | 6500 | 16000 | 12000 | 14789 | 0 | 32000
プロジェクト 4 | 1600 | 12345 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 2000 | 9876 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 14350 | 57891 | 24000 | 72500 | 0 | 69000 | 17690 | 52344 | 18912 | 61811 | 0 | 69000
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 法的プロジェクト管理
法的プロジェクト管理テンプレート
組織/団体名 |  |  |  | 日付 | ステータス | 完了率
名前 |  |  |  | 00/00/0000 | 保留中 | 0%
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | 推定作業 | 実際の作業 | コメント
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
|  |  |  | 0 | 完了 | 高
[6 empty] | 合計 | 0 | 0
タスク ステータス % |  |  |  | 計画時点のコスト対実コスト
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 0
未開始 | 0 | 0% |  | 実績 | 0
進行中 | 0 | 0%
完了 | 12 | 100%
期日超過 | 0 | 0%
保留中 | 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 0
高 | 12 | 100% |  | アクション | 0
中 | 0 | 0% |  | 変更リクエスト | 0
低 | 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
プロジェクト合計
| 推定 | [5 empty] | 実績
プロジェクト名 | ジェネラル パートナー | ビジネス | 被告側弁護人 | 知的財産 | 破産 | プロジェクト管理者 | ジェネラル パートナー | ビジネス | 被告側弁護人 | 知的財産 | 破産 | プロジェクト管理者
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
ステータス | 優先度
未開始 | 高
進行中 | 中
完了 | 低
期日超過
保留中

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。