## サンプル - 30 日間のスプリント バックログ
30 日間のスプリント バックログ テンプレート
現在の日付 | スプリント開始日 | 割り当て時間合計 |  | 利用済みの時間 |  | 残りの時間
MM/DD/YY | MM/DD/YY | 1163 |  | 864 |  | 299
スプリント追跡 |  | 最初の月曜日の日付を入力すると、その後の日付が生成されます。---> |  |  | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-16 | 2028-02-17 | 2028-02-18 | 2028-02-19 | 2028-02-20 | 2028-02-23 | 2028-02-24 | 2028-02-25 | 2028-02-26 | 2028-02-27 | 2028-03-01 | 2028-03-02 | 2028-03-03 | 2028-03-04 | 2028-03-05 | 2028-03-08 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | 2028-03-11 | 2028-03-12
チームおよびタスク | 割り当て先 | 割り当て時間 | 利用済みの時間 | 残りの勤務可能時間 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜
スクラム チーム #1
タスク | John K. | 60 | 40 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0
タスク | Matthew M | 60 | 40 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1
タスク | Virginia W | 50 | 17.5 | 32.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0
タスク | Jeff P | 42 | 35 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0
スクラム チーム #2
タスク |  | 34 | 30 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
タスク |  | 70 | 65 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1
タスク |  | 50 | 45 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0
タスク |  | 80 | 73 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0
スクラム チーム #3
タスク |  | 80 | 30 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 60 | 50 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0
タスク |  | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
タスク |  | 20 | 17.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
スクラム チーム #4
タスク |  | 80 | 50 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1
タスク |  | 80 | 73 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1
タスク |  | 80 | 68 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0
タスク |  | 15 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
スクラム チーム #5
タスク |  | 32 | 27.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
タスク |  | 80 | 68.5 | 11.5 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9
タスク |  | 120 | 89 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3
タスク |  | 50 | 17.5 | 32.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
合計 |  | 1163 | 864 | 299
ここをクリックして Smartsheet で作成 | bar: 2028-02-02 to 2028-02-23

## 空白 - 30 日間のスプリント バックログ
30 日間のスプリント バックログ テンプレート
現在の日付 | スプリント開始日 | 割り当て時間合計 |  | 利用済みの時間 |  | 残りの時間
MM/DD/YY | MM/DD/YY | 0 |  | 0 |  | 0
スプリント追跡 |  | 最初の月曜日の日付を入力すると、その後の日付が生成されます。---> |  |  | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-15 | 2028-01-16 | 2028-01-17 | 2028-01-18 | 2028-01-19 | 2028-01-22 | 2028-01-23 | 2028-01-24 | 2028-01-25 | 2028-01-26 | 2028-01-29 | 2028-01-30 | 2028-01-31 | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09
チームおよびタスク | 割り当て先 | 割り当て時間 | 利用済みの時間 | 残りの勤務可能時間 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜
スクラム チーム #1
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スクラム チーム #2
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スクラム チーム #3
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スクラム チーム #4
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スクラム チーム #5
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。