## ガントを含むアジャイル プロジェクト
ガント チャート付きアジャイル プロジェクト テンプレート
| プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー |  | 全体の進捗率 | 開始日 | 終了日 | 合計 日数 |  | プロジェクト成果物
| 製品リリース | Alex B. |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 38
作業範囲
リスクあり | タスク名 | 機能タイプ | 担当者 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス | ストーリー ポイント | ステータス キー
| スプリント 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | 完了 |  | 完了
| 機能 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | 完了 |  | 進行中
| 機能 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | 完了 |  | 保留中
| 機能 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | 期日超過 |  | 期日超過
| スプリント 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | 進行中 |  | 未開始
| 機能 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | 進行中
| 機能 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | 保留中
| 機能 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | 未開始
| スプリント 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | 未開始
| 機能 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | 未開始
| 機能 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | 未開始
| 機能 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | 未開始
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白-ガントを含むアジャイル プロジェクト
ガント チャート付きアジャイル プロジェクト (MAC 専用)
| プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー |  | 全体の進捗率 | 開始日 | 終了日 | 合計 日数 |  | プロジェクト成果物
0
作業範囲
リスクあり | タスク名 | 機能タイプ | 担当者 | ストーリー ポイント | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス | ストーリー ポイント | ステータス キー
[7 empty] | 0 |  |  | 完了
[7 empty] | 0 |  |  | 進行中
[7 empty] | 0 |  |  | 保留中
[7 empty] | 0 |  |  | 期日超過
[7 empty] | 0 |  |  | 未開始
0
0
0
0
0
0
0
[水平 (値) 軸] をダブルクリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。