## アジャイル スプリント バックログ
バーンダウン チャート付きのアジャイル スプリント バックログ テンプレート
バックログ タスクおよび ID | ストーリー ポイント | 割り当て先 | ステータス | 当初の見積もり | 1 日目 | 2 日目 | 3 日目 | 4 日目 | 5 日目 | スプリント レビュー
ユーザー ストーリー #1 | 8
タスク |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
ユーザー ストーリー #2 | 1
タスク |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
タスク |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
タスク |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
ユーザー ストーリー #3 | 5
タスク |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
タスク |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ユーザー ストーリー #4 | 8
タスク |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
タスク |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
タスク |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
タスク |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
ユーザー ストーリー #5 | 3
タスク |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
タスク |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
タスク |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
タスク |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
合計 |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
ここをクリックして Smartsheet で作成

## アジャイル スプリント バックログ - 空白
バーンダウン チャート付きのアジャイル スプリント バックログ テンプレート
バックログ タスクおよび ID | ストーリー ポイント | 割り当て先 | ステータス | 当初の見積もり | 1 日目 | 2 日目 | 3 日目 | 4 日目 | 5 日目 | スプリント レビュー
ユーザー ストーリー #1
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #2
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #3
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #4
タスク
タスク
タスク
タスク
ユーザー ストーリー #5
タスク
タスク
タスク
タスク
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。