## プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト管理ダッシュボード テンプレート
キャンペーン名 |  |  |  | 日付 | プロジェクト ステータス | % 完了
|  |  |  | 00/00/00 | 順調 | 72%
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | コメント | ステータス | 優先度
キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | 完了 | 高 |  | 未開始 | 高
目標に合意 | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | 完了 | 中 |  | 進行中 | 中
詳細なリクエスト | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | 完了 | 低 |  | 完了 | 低
ハードウェア リクエスト | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | 完了 | 低 |  | 期日超過
最終リソース計画 | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | 完了 | 低 |  | 保留中
人員配置 | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | 期日超過 | 高
技術リクエスト | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | 進行中 | 高
テスト | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | 進行中 | 高
開発完了 | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | 進行中 | 高
ハードウェア構成 | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | 保留中 | 高
システム テスト | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | 未開始 | 中
サービス開始 |  | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | 未開始 | 中
タスク ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 80000
未開始 | 2 | 16.67% |  | 実際 | 50000
進行中 | 3 | 25%
完了 | 5 | 41.67%
期日超過 | 1 | 8.333%
保留中 | 1 | 8.333%
合計 | 12 | 100%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 5
高 | 6 | 50% |  | アクション | 2
中 | 3 | 25% |  | 変更リクエスト | 4
低 | 3 | 25%
| 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト管理ダッシュボード
キャンペーン名 |  |  |  | 日付 | プロジェクト ステータス | % 完了
|  |  |  | 00/00/00 | 順調 | 100% | 行 8 から始まるテーブルにダッシュボード データを入力します。ダッシュボード グラフィックスが自動的に入力されます。
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | 優先度 | コメント | ステータス | 優先度
キックオフ ミーティングを設定する |  |  |  | 0 |  |  |  | 未開始 | 高
目標に合意 |  |  |  | 0 |  |  |  | 進行中 | 中
人員配置の決定 |  |  |  | 0 |  |  |  | 完了 | 低
メッセージングの開発 |  |  |  | 0 |  |  |  | 期日超過
予算の確定 |  |  |  | 0 |  |  |  | 保留中
電子メールでのアウトリーチ |  |  |  | 0
ランディング ページのデザイン |  |  |  | 0
ターゲットを絞ったブログ投稿 |  |  |  | 0
動画制作 |  |  |  | 0
広告コンテンツ |  |  |  | 0
ソーシャル メディア プロモーション |  |  |  | 0
タスク 12 |  |  |  | 0
タスク 13 |  |  |  | 0
タスク 14 |  |  |  | 0
タスク 15 |  |  |  | 0
タスク 16 |  |  |  | 0
タスク 17 |  |  |  | 0
タスク 18 |  |  |  | 0
タスク 19 |  |  |  | 0
タスク 20 |  |  |  | 0
タスク ステータス % | 自動的に入力 |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 0
未開始 | 0 |  |  | 実際 | 0
進行中 | 0
完了 | 0
期日超過 | 0
保留中 | 0
合計 | 0 | 0%
タスク優先度 % | 自動的に入力 |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定 | 0
高 | 0 |  |  | アクション | 0
中 | 0 |  |  | 変更リクエスト | 0
低 | 0
0
合計 | 0 | 0%
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。