## サンプル - ビジネス アクション プラン
ビジネス アクション プラン テンプレートの例
プロジェクト マネージャー |  |  | 今日の日付
Brent Williams |  |  | MM/DD/YY
長期目標
目標を下に書きます。
アクション プラン
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 予測されるリスク | 結果
目標 1: 会場の選択 |  | 中 | 完了
会場の選択肢の選定 | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
会場訪問 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 現場訪問に参加するスタッフを見つける
契約の締結 | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 弁護士/法務部門
|  | 低 | 完了
目標 2: 講演者の確保 |  | 高 | 進行中
講演者の採用 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
講演者の経歴 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
講演者紹介資料の作成と送信 | Maria S. | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16
講演者の確定 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
目標 3: スポンサーの採用 |  | 低 | 進行中
スポンサーの選定 | John S. | 低 | 進行中 | 2022-10-13 | 2022-10-19 | 資金調達と Web チーム
スポンサー契約の作成 | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-15 | 2022-10-16
電子メールの送信 | John S. | 低 | 未開始 | 2022-10-19 | 2022-10-21
売り込み電話を掛ける | John S. | 低 | 未開始 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | セールス チームより
|  | 低 | 保留中
目標 4: イベントの宣伝 |  | 高 | 完了 |  |  | マーケティング チーム
バナーの作成 | Morgan K. | 高 | 完了 | 2022-10-26 | 2022-10-28
グッズの注文 | Morgan K. | 高 | 完了 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | コーヒー マグ、手提げ袋、筆記具
ソーシャル メディア戦略の作成 | Corrine J. | 高 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-26
マーケティング資料の作成 | Karen Z. | 高 | 完了 | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | 高 | 完了
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - ビジネス アクション プラン
ビジネス アクション プラン テンプレートの例
プロジェクト マネージャー |  |  | 今日の日付
名前 |  |  | MM/DD/YY
長期目標
目標を下に書きます。
アクション プラン
アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 予測されるリスク | 結果
目標 1: |  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
目標 2: |  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
目標 3: |  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
目標 4: |  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 進行中

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
優先度キー | ステータス キー
低 | 完了
中 | 未開始
高 | 進行中
保留中

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。