## 採用計画
採用計画テンプレート
採用ソース | 予算 | 採用目標 | 資金調達済み | ステータス | 割り当て先 | コメント | 開始 | 終了 | 教訓
2015 年度採用計画 | 460400 | 155 | . |  |  |  | 2015-09-01 | 2016-12-30
オンライン採用 | 7800 | 30 | はい | 進行中 | 本田博也 |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
www.Monster.com | 1000 | 10 | はい | 順調 |  | 関係性は確立済みで投稿可能な体制が整っている | 2016-01-16 | 2016-09-06 | 採用活動は非常に好調。シニアおよび技術。
www.careerbuilder.com | 1000 | 10 | はい | 順調 |  | 関係性は確立済みで投稿可能な体制が整っている | 2016-01-01 | 2016-10-17 | 経営幹部の候補者を獲得するのに最適な場所。
LinkedIn | 4800 | 5 | はい | 順調 |  | すべての職種はここに掲載される | 2016-04-04 | 2016-08-17
www.hotjobs.com | 1000 | 5 | はい | 進行中 |  | 今年度はまだ資金未調達のため、資金調達中 | 2016-01-01 | 2016-12-30
ベンダー エージェンシー | 15600 | 60 | はい | 進行中 | 高橋和人 |  | 2015-09-14 | 2016-06-29
<<エージェンシー 1 を記載>> | 25000 | 5 | はい | 順調 |  |  | 2015-09-14 | 2016-02-12
<<エージェンシー 2 を記載>> | 30000 | 8 | はい | リスクあり |  | 今年度はまだ資金未調達のため、資金調達中 | 2016-01-01 | 2016-06-29
<<エージェンシー 3 を記載>> | 10000 | 3 | はい | 順調 |  |  | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 納品が遅いので、新しいエージェンシーを探す。
キャンパス採用 | 52000 | 13 | はい | 進行中 | 鈴木俊彦 |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
州内の大学を対象とする | 7000 | 7 | はい | 順調 | 佐々木玲子 |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
国立学校 | 15000 | 3 | はい | 進行中 | 星野誠二 | 高等専門学校を 1 校追加する可能性あり | 2015-09-01 | 2016-03-30
国際学校 | 30000 | 3 | はい | 進行中 | 星野誠二 | 問題解決に向けて法務部門と協力中
就職フェア | 10000 | 10 | はい |  | 鈴木俊彦 |  | 2016-01-10 | 2016-06-24
<<就職フェアの場所を入力>> | 5000 | 5 | はい | 進行中 |  | 6 月のフェア参加に向け契約を締結中 | 2016-06-15 | 2016-06-24
<<就職フェアの場所を入力>> | 5000 | 5 | はい | 順調 |  | 1 月のイベントは参加者がすべて揃っている | 2016-01-10 | 2016-01-22
大学とのパートナーシップ | 5000 | 4 | はい |  | 鈴木俊彦 |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
中部 | 2500 | 2 | はい | 未開始 | 佐々木玲子 |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
東部 | 2500 | 2 | はい | 順調 | 星野誠二 |  | 2015-09-01 | 2016-03-30
ターゲットを絞った採用 | 20000 | 7 | はい |  | 安田恵子 |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
ダイバーシティ採用 | 10000 | 5 | はい | 順調 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
エグゼクティブ採用 | 10000 | 2 | はい | 順調 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
インターンシップ | 325000 | 6 | はい |  | 林翔太 |  | 2016-06-01 | 2016-08-30
エンジニア職 10 名 | 250000 | 5 | はい | 進行中 | 佐々木玲子 |  | 2016-06-01 | 2016-08-30
マーケティング職 3 名 | 75000 | 1 | はい | 順調 | 星野誠二 |  | 2016-06-01 | 2016-08-30
採用イベント | 15000 | 15 | はい |  | 倉橋陽介 |  | 2015-09-15 | 2016-05-04
シリコンバレー | 5000 | 5 | はい | 順調 |  |  | 2015-09-15 | 2015-09-16
シアトル | 5000 | 5 | はい | 順調 |  |  | 2016-02-22 | 2016-02-23
バンクーバー | 5000 | 5 | はい | リスクあり |  | 今年度はまだ資金未調達のため、資金調達中 | 2016-05-03 | 2016-05-04
従業員による紹介 | 10000 | 10 | はい | 順調 | 林翔太 |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
従業員による紹介フォーム | 10000 | 10 | はい | 順調 |  |  | 2016-01-01 | 2016-12-30
ここをクリックして Smartsheet で作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。