## サンプル - 作業アクション プラン
作業アクション プラン テンプレート
長期目標
計画の目的の説明と、導入するべきシステムを記入します。
成功のためのベンチマーク
主要なベンチマークと、そのマイルストーンを実施するための重要なコンポーネントの概要を示します。
評価計画
目標を評価するための計画を説明します。
作業アクション プラン
戦略的アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 潜在的なリスク
プロジェクトの構想と開始 | Ira M. | 中 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-09-30
プロジェクト チャーター | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
チャーターの改訂 | Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-05 | 2022-10-09
リサーチ | Maria S. | 低 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-12
予測 | Ira M. | 低 | 完了
関係者 | Ira M. | 高 | 進行中
ガイドライン | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
プロジェクトの開始 | Sally J. | 中 | 進行中 | 2022-10-12 | 2022-10-14
| Maria S. | 低 | 完了 | 2022-10-13 | 2022-10-16
| Sally J. | 中 | 保留中 | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | 低 | 進行中
その他の備考
コメント
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 作業アクション プラン
作業アクション プラン テンプレート
長期目標
計画の目的の説明と、導入するべきシステムを記入します。
成功のためのベンチマーク
主要なベンチマークと、そのマイルストーンを実施するための重要なコンポーネントの概要を示します。
評価計画
目標を評価するための計画を説明します。
作業アクション プラン
戦略的アクションの説明 | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 必要なリソース | 望ましい結果 | 潜在的なリスク
| 名前/部門 | 中 | 完了 | MM/DD | MM/DD
|  | 高 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 高 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 中 | 進行中
|  | 低 | 完了
|  | 中 | 保留中
|  | 低 | 進行中
その他の備考
コメント

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
優先度キー | ステータス キー
低 | 完了
中 | 未開始
高 | 進行中
保留中

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。