## アクション プラン
アクション プラン テンプレート
プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー
イベント ABC | Anthony G.
アクション | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 備考
目標 1: 会場の選択
会場の選択肢の選定 | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-09-30 | 2022-10-02
会場訪問 | Sally J. | 高 | 完了 | 2022-10-05 | 2022-10-09 | 10/10 までに契約書を送付する必要あり
契約の締結 | Maria S. | 高 | 完了 | 2022-10-12 | 2022-10-12
目標 2: 講演者の確保
講演者選び | Sally J. | 高 | 進行中 | 2022-10-07 | 2022-10-12
講演者の経歴 | Sally J. | 中 | 未開始 | 2022-10-12 | 2022-10-14
講演者紹介資料の作成と送信 | Maria S. | 中 | 未開始 | 2022-10-13 | 2022-10-16 | 関係者に送信
講演者の確定 | Sally J. | 高 | 未開始 | 2022-10-17 | 2022-10-18
目標 3: スポンサー選び
スポンサーの選定 | John S. | 高 | 進行中 | 2022-10-13 | 2022-10-19
スポンサー契約の作成 | Maria S. | 中 | 未開始 | 2022-10-15 | 2022-10-16
電子メールの送信 | John S. | 高 | 進行中 | 2022-10-19 | 2022-10-21
売り込み電話を掛ける | John S. | 中 | 未開始 | 2022-10-21 | 2022-10-23 | セールス チームより
目標 4: イベントの宣伝
バナーの作成 | Morgan K. | 低 | 未開始 | 2022-10-26 | 2022-10-28
グッズの注文 | Morgan K. | 低 | 未開始 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | コーヒー マグ、手提げ袋、筆記具
ソーシャル メディア戦略の作成 | Corrine J. | 低 | 進行中 | 2022-10-13 | 2022-10-26
マーケティング資料の作成 | Karen Z. | 高 | 未開始 | 2022-10-26 | 2022-10-30
ここをクリックして Smartsheet で作成

## アクション プラン - 空白
アクション プラン
プロジェクト名 | プロジェクト マネージャー
アクション | 担当者 | 優先度 | ステータス | 開始 | 終了 | 備考
目標 1:
目標 2:
目標 3:
目標 4:

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。