## ビジネス計画
ビジネス計画テンプレート
新規ビジネス向けプロジェクト計画
フェーズ 1: 戦略的プラン
フェーズ 2: ビジネスを定義する
タスク | 開始 | 終了 | 日数 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01
フェーズ 1: 自己評価
ビジネス ビジョンを定義する | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | bar: 2018-09-02
スキルを特定する | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | bar: 2018-09-03
続行するかどうかを決定する | 2015-09-04 | 2015-09-04 | 0 | bar: 2018-09-04
フェーズ 1: 機会の定義
市場を調査する | 2015-09-05 | 2015-09-05 | 0 | bar: 2018-09-05
面接を実施する | 2015-09-06 | 2015-09-10 | 4 | bar: 2018-09-06 to 2018-09-10
必要なリソースを特定する | 2015-09-11 | 2015-09-13 | 2 | bar: 2018-09-11 to 2018-09-13
運用コストを特定する | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 1 | bar: 2018-09-13 to 2018-09-14
フェーズ 1: 潜在的なリスクの評価
市場規模を評価する | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | bar: 2018-09-15 to 2018-09-17
競合を評価する | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 1 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-18
必要なリソースを評価する | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 1 | bar: 2018-09-18 to 2018-09-19
財務要件を決定する | 2015-09-19 | 2015-09-21 | 2 | bar: 2018-09-19 to 2018-09-21
収益性を評価する | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 1 | bar: 2018-09-21 to 2018-09-22
戦略をレビューする | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 1 | bar: 2018-09-22 to 2018-09-23
フェーズ 2: 市場の定義
利用可能なリサーチにアクセスする | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | bar: 2018-09-23 to 2018-09-25
市場分析を作成する | 2015-09-26 | 2015-09-29 | 3 | bar: 2018-09-26 to 2018-09-29
市場分析を実施する | 2015-09-29 | 2015-10-01 | 2 | bar: 2018-09-29 to 2018-10-01
ここをクリックして Smartsheet で作成

## – 免責条項 –
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。これらの情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。