## Sheet1
プロジェクト名 | 製品リリース
プロジェクト マネージャー | Alex B.
プロジェクト成果物
開始日 | 2015-09-02
終了日 | 2015-10-09
全体の進捗率 | 20%
タスク | 担当者 | 開始 | 終了 | 日数 | ステータス | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09
2016-03-16
キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-02 | 0 | 完了
目標に合意する | Frank C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | 完了
開始
詳細リクエスト | Jacob S. | 2015-09-07 | 2015-09-09 | 2 | 完了
ハードウェア リクエスト | Jacob S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | 期日超過
最終リソース計画 | Jacob S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | 進行中
人員配置 | Alex B. | 2015-09-15 | 2015-09-17 | 2 | 進行中
開発
技術リクエスト | Frank C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | 未開始
DB 開発 | Shari W. | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 2 | 未開始
API 開発 | Shari W. | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2 | 未開始
UI クライアント | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | 未開始
テスト | Kennedy K. | 2015-09-29 | 2015-10-02 | 3 | 未開始
開発完了 | Jacob S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | 未開始
オペレーション
ハードウェア構成 | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | 未開始
システム テスト | Kennedy K. | 2015-10-07 | 2015-10-09 | 2 | 未開始
サービス開始 |  | 2015-10-09 | 2015-10-09
または、ここをクリックして Smartsheet で独自の作業計画を作成