## 空白 - 変更ログ テンプレート
変更ログ テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクト マネージャー |  | 最終更新日
変更番号 | 変更タイプ | 説明 | 問題を発見 した日 | ステータス | 優先度 | 割り当て先 | 解決予定 | アクション | 影響を受ける領域 | エスカレーションが必要 | 解決日
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 例 - 変更ログ テンプレート
変更ログ テンプレートの例
プロジェクト名 |  |  |  | プロジェクト マネージャー |  | 最終更新日
プロジェクト ベータ |  |  |  | Emily Johnson |  | 0000/00/00
変更番号 | 変更タイプ | 説明 | 問題を発見 した日 | ステータス | 優先度 | 割り当て先 | 解決予定 | アクション | 影響を受ける領域 | エスカレーションが必要 | 解決日
1 | デザイン | より直感的で最新の外観になるように UI を更新する。 | 20XX/10/15 | 承認済み | 中 | Tom Reynolds | 1 か月 | 新デザイン ガイドラインに基づき UI 変更を実施する。 | 予算 | いいえ | 20XX/11/16
2 | 製品 | ホームページの UI 表示の問題を解消する。 | 20XX/11/16 | オープン | 高 | Robert Cashman | 1 週間 | 更新された UI コードのデバッグおよびデプロイを実施する。 | スケジュール | はい
3 | ドキュメント | ユーザー マニュアルをバージョン 2.0 に改訂する。 | 20XX/11/30 | 承認済み | 中 | Tasha Meyers | 2 週間 | 更新済みのドキュメントをレビューし、編集し、公開する。 | スケジュール | いいえ
|  |  |  | 進行中 | 低
却下済み

## ドロップダウン キー - 削除しない -
ドロップダウン キー
はい/いいえ | 優先度 | ステータス | その他
はい | 低 | オープン | 未開始
いいえ | 中 | 進行中 | 進行中
| 高 | 承認済み | 完了
|  | 却下済み | 要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。