## IT ポートフォリオ ステータス レポート
IT ポートフォリオ ステータス レポート テンプレート | [5 empty] | https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78263
プロジェクト期間の開始
5 月 5 日 (月)
終了日
2 月 10 日 (火)
ライブ プロジェクト タイムライン
| タイムライン |  |  |  | プロジェクト メモ
プロジェクト タイトル | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 58 | 提案済み | [6 empty] | ステータス キー
プロジェクト B | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 93 | 進行中 | [6 empty] | 提案済み
プロジェクト C | 2025-06-10 | 2026-02-01 | 237 | 完了 | [6 empty] | 進行中
プロジェクト D | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 44 | 保留中 | [6 empty] | 完了
プロジェクト E | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 111 | 期日超過 | [6 empty] | 保留中
プロジェクト F | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 191 | 要レビュー | [6 empty] | 期日超過
プロジェクト G | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 62 | スケジュール済み | [6 empty] | 要レビュー
プロジェクト H | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 17 | [7 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 101
プロジェクト J | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 46
プロジェクト K | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 62
プロジェクト L | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 31
プロジェクト M | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
プロジェクト N | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 72
IT ポートフォリオ タイムライン
計画されたプロジェクトのタイムライン
プロジェクト タイトル | 開始予定日 | 終了予定日 | 期間 (日数) | ステータス | 完了率 | リスク/懸念事項
プロジェクト A | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 58 | 提案済み | 0% | [5 empty] | ステータス キー
プロジェクト B | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 93 | 進行中 | 50% | [5 empty] | 提案済み
プロジェクト C | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 265 | 完了 | 100% | [5 empty] | 進行中
プロジェクト D | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 44 | 保留中 | 24% | [5 empty] | 完了
プロジェクト E | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 111 | 期日超過 | 10% | [5 empty] | 保留中
プロジェクト F | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 191 | 要レビュー | 95% | [5 empty] | 期日超過
プロジェクト G | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 62 | スケジュール済み | 0% | [5 empty] | 要レビュー
プロジェクト H | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 17 | [7 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 101
プロジェクト J | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 46
プロジェクト K | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 62
プロジェクト L | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 31
プロジェクト M | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
プロジェクト N | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 72
プロジェクトの財務状況
プロジェクト タイトル | 予算コスト | 実費 | 予測 | 差異
プロジェクト A | 4500 | 5000 | 5000 | -500
プロジェクト B | 5000 | 6500 | 4500 | -1500
プロジェクト C | 2600 | 1700 | 2300 | 900
プロジェクト D | 4300 | 4000 | 6000 | 300
プロジェクト E | 8500 | 9750 | 10000 | -1250
プロジェクト F | 18750 | 17000 | 18500 | 1750
プロジェクト G | 15000 | 14985 | 16000 | 15
プロジェクト H | 26000 | 28000 | 30000 | -2000
プロジェクト I | 3900 | 4500 | 4000 | -600
プロジェクト J | 2750 | 3000 | 3000 | -250
プロジェクト K | 25600 | 29500 | 30000 | -3900
プロジェクト L | 6700 | 6000 | 7000 | 700
プロジェクト M | 29000 | 32000 | 30000 | -3000
プロジェクト N | 48000 | 35000 | 45000 | 13000
合計 | 200600 | 196935 | 211300 | 3665
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - IT ポートフォリオ ステータス レポート
IT ポートフォリオ ステータス レポート テンプレート
プロジェクト期間の開始
終了日
ライブ プロジェクト タイムライン
| タイムライン |  |  |  | プロジェクト メモ
プロジェクト タイトル | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | スケジュール | 予算 | リソース | リスク | 問題 | コメント
プロジェクト A |  |  | 1 | [7 empty] | ステータス キー
プロジェクト B |  |  | 1 | [7 empty] | 提案済み
プロジェクト C |  |  | 1 | [7 empty] | 進行中
プロジェクト D |  |  | 1 | [7 empty] | 完了
プロジェクト E |  |  | 1 | [7 empty] | 保留中
プロジェクト F |  |  | 1 | [7 empty] | 期日超過
プロジェクト G |  |  | 1 | [7 empty] | 要レビュー
プロジェクト H |  |  | 1 | [7 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I |  |  | 1
プロジェクト J |  |  | 1
プロジェクト K |  |  | 1
プロジェクト L |  |  | 1
プロジェクト M |  |  | 1
プロジェクト N |  |  | 1
IT ポートフォリオ タイムライン
計画されたプロジェクトのタイムライン
プロジェクト タイトル | 開始予定日 | 終了予定日 | 期間 (日数) | ステータス | 完了率 | リスク/懸念事項
プロジェクト A |  |  | 1 | [7 empty] | ステータス キー
プロジェクト B |  |  | 1 | [7 empty] | 提案済み
プロジェクト C |  |  | 1 | [7 empty] | 進行中
プロジェクト D |  |  | 1 | [7 empty] | 完了
プロジェクト E |  |  | 1 | [7 empty] | 保留中
プロジェクト F |  |  | 1 | [7 empty] | 期日超過
プロジェクト G |  |  | 1 | [7 empty] | 要レビュー
プロジェクト H |  |  | 1 | [7 empty] | スケジュール済み
プロジェクト I |  |  | 1
プロジェクト J |  |  | 1
プロジェクト K |  |  | 1
プロジェクト L |  |  | 1
プロジェクト M |  |  | 1
プロジェクト N |  |  | 1
プロジェクトの財務状況
プロジェクト タイトル | 予算コスト | 実費 | 予測 | 差異
プロジェクト A |  |  |  | 0
プロジェクト B |  |  |  | 0
プロジェクト C |  |  |  | 0
プロジェクト D |  |  |  | 0
プロジェクト E |  |  |  | 0
プロジェクト F |  |  |  | 0
プロジェクト G |  |  |  | 0
プロジェクト H |  |  |  | 0
プロジェクト I |  |  |  | 0
プロジェクト J |  |  |  | 0
プロジェクト K |  |  |  | 0
プロジェクト L |  |  |  | 0
プロジェクト M |  |  |  | 0
プロジェクト N |  |  |  | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0
横 (値) 軸を右クリックして、[軸のオプション] の [境界値] で [最小値] と [最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行は削除します。*

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。