## サンプル 新規実行計画
新規プロセス実行計画テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | 日付 | プロジェクト ステータス | 完了率
プロジェクト ベータ |  |  |  | YY/MM/DD | 順調 | 45%
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | リスク | 優先度 | コメント
キックオフ ミーティングを設定する | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | 完了 | 低 | 中
目標に合意 | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | 進行中 | 中 | 低
詳細なリクエスト | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | 期日超過 | 高 | 高
ハードウェア リクエスト | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | 進行中 | 低 | 中
最終リソース計画 | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | 完了 | 中 | 中
人員配置 | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | 完了 | 低 | 中
技術リクエスト | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | 未開始 | 低 | 低
トレーニング | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | 進行中 | 中 | 高
テスト | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | 期日超過 | 中 | 低
開発完了 | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | 未開始 | 高 | 高
ソフトウェア構成 | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | 期日超過 | 高 | 高
システム テスト | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | 完了 | 高 | 高
タスク ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 80000
未開始 | 2 | 16.67% |  | 実績 | 50000
進行中 | 3 | 25%
完了 | 4 | 33.33%
期日超過 | 3 | 25%
保留中 | 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定事項 | 5
高 | 4 | 33.33% |  | アクション | 2
中 | 4 | 33.33% |  | 変更リクエスト | 4
低 | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 新規実行計画
新規プロセス実行計画テンプレート
プロジェクト名 |  |  |  | 日付 | プロジェクト ステータス | 完了率
|  |  |  | MM/DD/YY | 順調 | 72% |  | 行 8 から始まるテーブルにダッシュボード データを入力します。 ダッシュボード グラフィックスが自動的に入力されます。
タスク タイムライン
ダッシュボード データ
タスク テーブル
タスク名 | 割り当て先 | 開始日 | 終了日 | 期間 (日数) | ステータス | リスク | 優先度 | コメント
候補者の採用 |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 中
懲戒処分の実施 |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 低
会社のポリシーの策定と更新 |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 高
従業員記録の管理 |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 中
利益分析の実施 |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 中
従業員のトレーニングと育成 |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 中
ジョブ分析と役割の説明を実施する |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 低
従業員のパフォーマンスを監視する |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 高
従業員の社内の対立を解決する |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 低
報酬とインセンティブの支払い |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 高
プロモーションの基準を設定する |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 高
社内からの苦情を調査する |  |  |  | 0 | 完了 | 高 | 高
タスク ステータス % |  |  |  | 予算
ステータス | 数 | % |  | 計画 | 0
未開始 | 0 | 0% |  | 実績 | 0
進行中 | 0 | 0%
完了 | 12 | 100%
期日超過 | 0 | 0%
保留中 | 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
タスク優先度 % |  |  |  | 保留中のアイテム
優先度 | 数 | % |  | 決定事項 | 0
高 | 12 | 100% |  | アクション | 0
中 | 0 | 0% |  | 変更リクエスト | 0
低 | 0 | 0%
| 0 | 0%
合計 | 12 | 100%
[水平 (値) 軸] を右クリックして、[軸オプション] の [バインドされた最小値と最大値] を設定します。*テーブル内の未入力の行を削除します。*

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
ステータス | 優先度/リスク
未開始 | 高
進行中 | 中
完了 | 低
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。