[A blue background with white text

Description automatically generated](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=78118)**プロジェクト計画テンプレート - サンプル**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| プロジェクト名 |  | プロジェクト マネージャー |  |
| プロジェクト 成果物 |  | | |
| 作業範囲 |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始日 | 20XX/01/02 | 終了日 | 20XX/03/26 | プロジェクト期間 (日数) | 85 | 全体の進捗率 | 37% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS 番号** | **タスク名** | **リソースの割り当て** | **開始日** | **終了日** | **期間** (日数) | **ステータス** |
| **1** | **プロジェクトの構想と開始** |  | **01/02** | **02/09** | **39** | **完了** |
| 1.1 | – プロジェクト憲章 | Chloe L. | 01/02 | 01/11 | 10 | 完了 |
| 1.1.1 | –– プロジェクト憲章の改訂 | Kennedy K. | 01/07 | 01/11 | 5 | 完了 |
| 1.2 | – リサーチ | Alex B. | 01/10 | 02/23 | 45 | 完了 |
| 1.3 | – 予測 | Frank M. | 01/10 | 01/20 | 11 | 完了 |
| 1.4 | – 関係者 |  | 01/16 | 01/29 | 14 | 完了 |
| 1.5 | – ガイドライン | Kennedy K. | 01/19 | 02/01 | 14 | 完了 |
| 1.6 | – プロジェクトの開始 | Jacob V. | 01/22 | 02/09 | 19 | 完了 |
| **2** | **プロジェクトの定義と計画** |  | **01/28** | **02/14** | **18** | **進行中** |
| 2.1 | – 範囲と目標の設定 | Frank M. | 01/28 | 02/06 | 10 | 期日超過 |
| 2.2 | – 予算 | Jacob V. | 01/31 | 02/02 | 3 | 保留中 |
| 2.3 | – コミュニケーション プラン | Valerie C. | 02/04 | 02/12 | 9 | 進行中 |
| 2.4 | – リスク管理 | Chloe L. | 02/06 | 02/14 | 9 | 完了 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS 番号** | **タスク名** | **リソースの割り当て** | **開始日** | **終了日** | **期間** (日数) | **ステータス** |
| **3** | **プロジェクトの開始と実行** |  | **02/18** | **03/26** | **38** | **進行中** |
| 3.1 | – ステータスと追跡 | Rebecca H. | 02/18 | 02/20 | 3 | 進行中 |
| 3.2 | – KPI | Chloe L. | 02/18 | 02/23 | 6 | 進行中 |
| 3.2.1 | –– モニタリング | Frank M. | 02/18 | 02/26 | 9 | 進行中 |
| 3.2.2 | –– 予測 | Alex B. | 02/21 | 02/23 | 3 | 未開始 |
| 3.3 | – プロジェクトの更新 | Emily H. | 02/22 | 02/23 | 2 | 未開始 |
| 3.3.1 | –– グラフの更新 | Kennedy K. | 02/25 | 03/26 | 31 | 進行中 |
| **4** | **プロジェクトのパフォーマンス/監視** |  | **02/25** | **03/26** | **31** | **進行中** |
| 4.1 | – プロジェクトの目標 | Kennedy K. | 02/25 | 02/28 | 4 | 進行中 |
| 4.2 | – 質の高い成果物 | Alex B. | 02/26 | 03/03 | 7 | 保留中 |
| 4.3 | – 工数とコストの追跡 | Jacob V. | 02/25 | 03/06 | 11 | 未開始 |
| 4.4 | – プロジェクト パフォーマンス | Chloe L. | 03/03 | 03/26 | 24 | 未開始 |

|  |
| --- |
| **免責条項**  Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。 |