## リスク登録簿
プロジェクト リスク登録簿テンプレート
|  | 「ドロップダウン キー」タブで「リスク カテゴリ」のタイトルを入力すると、リスク登録簿のドロップダウン メニューに反映されます。 |  |  |  | スコア セルは変更しないでください結果は自動的に入力され ます。
参照 ID | 提起日 | リスク カテゴリ | リスクの説明 (「～の場合…である」形式の記述を含める) | 可能性 1 ～ 5 | 影響 1 ～ 16 | リスク深刻度スコア 可能性 x 影響 | リスクの発生見込み時期 | リスク トリガー | 軽減/対応計画 | 軽減/対応の ステータス | 所有者 | その他の備考
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ここをクリックして Smartsheet で作成

## サンプル - リスク登録簿
プロジェクト リスク登録簿サンプル
|  | 「ドロップダウン キー」タブで「リスク カテゴリ」のタイトルを入力すると、リスク登録簿のドロップダウン メニューに反映されます。 |  |  |  | スコア セルは変更しないでください結果は自動的に入力され ます。
参照 ID | 提起日 | リスク カテゴリ | リスクの説明 (「～の場合…である」形式の記述を含める) | 可能性 1 ～ 5 | 影響 1 ～ 16 | リスク深刻度スコア 可能性 x 影響 | リスクの発生見込み時期 | リスク トリガー | 軽減/対応計画 | 軽減/対応の ステータス | 所有者 | その他の備考
10001 | YY/MM/DD | 資材 | 建築計画に変更があり、追加のリソースや異なるリソースが必要な場合、遅延が発生する。 | 1 | 8 | 8 | リスクは、建築計画の確定プロセス全体に存在する。 | 建築計画に変更が ある。 | 担当のチーム メンバーは、建築計画の変更案を継続的に監視し、その案に関して建築チームと建設チーム間のコミュニケーションを徹底する。 | 現時点では問題なし | Joe Smith、 建築指導官
10002 | YY/MM/DD | 契約 | 請負業者、下請け業者、ベンダー間で契約上の問題が発生した場合、遅延やコスト超過が発生する。 | 2 | 4 | 8 | 大半の契約作業の開始前に、リスクが存在する。ただし、建設の初期段階で契約が追加された場合にもリスクが存在する。 | 契約管理者が、契約に関する潜在的な問題を報告する。 | 契約管理者は契約を継続的に監視し、問題がある場合はチームに通知することで、遅延が発生する前にチームが契約上の問題に対処し、解決できるようにする。 | 電気技師の契約に関する未解決の問題に取り組み中。5 月 2 日にミーティングを行う予定。 | Sue Johnson、 契約管理者
10003 | YY/MM/DD | 許可/規制 | 適切な建設許可の取得に予定よりも時間がかかる場合、遅延が発生する。 | 2 | 8 | 16 | 建設開始時に必要な許可を確保する際など、プロジェクトの建設段階全体を通じてリスクが存在する。 | 建設許可が必要な期間内に届かない。 | 建設マネージャー、または別の担当チーム メンバーは、プロジェクトのスケジュールと期限を監視し、プロジェクトの建設スケジュールに間に合うようにすべての許可を取得できるようにする。 | 現在すべての期限を監視中 | Dale Swenson、 建設マネージャー
10004 | YY/MM/DD | 建設現場 | 現場で予期せぬ有害廃棄物が見つかった場合は、緩和策または清掃が必要。 | 1 | 8 | 8 | リスクはプロジェクト全体にわたって存在する (特に現場準備作業の開始に向けた時期)。 | 現場のマネージャーが問題を報告する (特に現場の準備作業中)。 | 建設マネージャーは、有害廃棄物に関する問題を監視および調査するチーム メンバーを割り当てる。 | 現時点で問題なし | Jeff Baker、 建設アシスタント
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | 16 | 32
|  |  |  | 3 | 16 | 48
|  |  |  | 4 | 16 | 64
|  |  |  | 5 | 16 | 80

## ドロップダウン キー – 削除しない –
プロジェクト リスク登録簿 – マトリクス
可能性 ¦ 1 ～ 5 | 影響 ¦ 1 ～ 16 | PI スコア ¦ 1 ～ 80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 - ほぼ発生しない | 1 - 重要ではない | 1 ～ 2 • 無視できる | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 - 可能性が低い | 2 - 小 | 3 ～ 8 • 低 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 - 発生し得る | 4 - 中 | 10 ～ 16 • 中 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 - 可能性が高い | 8 - 大 | 20 ～ 32 • 高 | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
5 - ほぼ確実 | 16 - 深刻 | 40 ～ 80 • 最高 | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80
可能性キー | 影響キー
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 8
5 | 16
以下の「リスク カテゴリ」のタイトルを入力すると、リスク登録簿のドロップダウン メニューに反映されます。
リスク カテゴリ
カテゴリ 1
カテゴリ 2
カテゴリ 3
カテゴリ 4
カテゴリ 5
カテゴリ 6
カテゴリ 7
カテゴリ 8
カテゴリ 9
カテゴリ 10
可能性
インパクト

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。