## 定量的なリスクの影響マトリクス
定量的なプロジェクトのリスクの影響マトリクス サンプル
プロジェクト名 | 提出者 |  | 報告日
ソフトウェア開発アルファ ベータ | Phil Dunphy |  | YY/MM/DD
定量的マトリクス - 緊急時対応準備金
リスク イベント | 可能性 | 潜在的影響 | リスクの影響
サードパーティ ベンダーがサービスレベル契約 (SLA) を満たせず、ソフトウェアの 重要なコンポーネントを構築できなかった場合、遅延が発生する。 | 50% | 10000 | 5000
ソフトウェア要件が不明確であったり、クライアントやソフトウェア開発チームによって誤解されたりした場合、クライアントが製品に不満を抱く。 | 17% | 45500 | 7735
何らかの理由で主要なソフトウェア開発者を失った場合、後任の開発者の採用とトレーニングに遅れが生じることが予想される。 | 10% | 28000 | 2800
規制に関するコンプライアンス違反を犯した場合、罰金を科されたり、遅延が発生したりする可能性がある。 | 85% | 14000 | 11900
推奨される緊急時対応準備金 |  |  | 27435
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 定量的なリスクの影響
定量的なプロジェクトのリスクの影響マトリクス
プロジェクト名 | 提出者 |  | 報告日
YY/MM/DD
定量的マトリクス - 緊急時対応準備金
リスク イベント | 可能性 | 潜在的影響 | リスクの影響
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
| 0% | 0 | 0
推奨される緊急時対応準備金 |  |  | 0

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。