## サンプル - プロジェクト実行
プロジェクト実行計画テンプレートのサンプル
プロジェクト タイトル
充電ステーション ベータ
プロジェクト マネージャー |  | 開始日 | 終了日 | 期間 | 全体の進捗率
Kirk Caskey |  | 2031-01-16 | 2031-04-21 | 96 | 35%
プロジェクト成果物
タスク | 所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | ステータス | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
フェーズ 1. 実現可能性調査 |  | 2031-01-16 | 2031-02-25 | 41 | 完了
可能性のある場所を調査する | 名前 | 2031-01-16 | 2031-01-21 | 6 | 完了 | bar: 第 1 週 金 to 第 2 週 金
市場分析を実施する | 名前 | 2031-01-31 | 2031-02-05 | 6 | 完了
初期投資を見積もる | 名前 | 2031-02-05 | 2031-02-15 | 11 | 完了 | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
フェーズ 2. 設計と開発 |  | 2031-01-22 | 2031-02-25 | 35 | 進行中
設計を確定する |  | 2031-01-22 | 2031-01-29 | 8 | 期日超過 | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
ソフトウェア ソリューションを開発する |  | 2031-01-28 | 2031-01-31 | 4 | 進行中 | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
必要な許可を取得する |  | 2031-01-29 | 2031-02-25 | 28 | 未開始 | bar: 第 3 週 金
フェーズ 3. パイロット テスト |  | 2031-02-28 | 2031-03-16 | 17 | 進行中
設置する限定地域を選定する |  | 2031-02-28 | 2031-03-01 | 2 | 保留中 | bar: 第 4 週 月 to 第 5 週 金
ユーザーからのフィードバックを収集する |  | 2031-02-28 | 2031-03-04 | 5 | 要レビュー
技術的な問題に対処する |  | 2031-03-01 | 2031-03-16 | 16 | 承認済み
フェーズ 4. 本格展開 |  | 2031-03-16 | 2031-04-16 | 32
複数のマーケティング キャンペーンを実施する |  | 2031-03-16 | 2031-03-17 | 2
段階的な設置を開始する |  | 2031-03-18 | 2031-03-20 | 3
従業員に対してメンテナンスに関するトレーニングを実施する |  | 2031-03-24 | 2031-04-16 | 24
フェーズ 5. オペレーション管理 |  | 2031-03-24 | 2031-04-21 | 29
機能を監視し、トラブル シューティングを行う |  | 2031-03-24 | 2031-03-26 | 3
データの収集と分析を行う |  | 2031-03-26 | 2031-04-05 | 11
ソフトウェア ソリューションを定期的に更新する |  | 2031-04-06 | 2031-04-21 | 16
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - プロジェクト実行
プロジェクト実行計画テンプレート
プロジェクト タイトル
プロジェクト マネージャー |  | 開始日 | 終了日 | 期間 | 全体の進捗率
0%
プロジェクト成果物
タスク | 所有者 | 開始日 | 期日 | 期間 | ステータス | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
フェーズ 1.
フェーズ 2.
フェーズ 3.
フェーズ 4.
フェーズ 5.
フェーズ 6.
フェーズ 7.
フェーズ 8.

## ドロップダウン キー - 削除しないこと -
ドロップダウン キー
はい/いいえ | 優先度 | ステータス
はい | 低 | 未開始
いいえ | 中 | 進行中
| 高 | 完了
要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。