## サンプル ソフトウェア計画
ソフトウェア実装計画テンプレート サンプル
ガント チャートとバーンダウン
[9 empty] | スプリント | スプリント 1
スプリント 2
スプリント 3
スプリント 4
スプリント 5
作業分解構成 | タスク タイトル | タスク所有者 | 作業量 (時間) |  |  | スプリント | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
|  |  | 推定 | 完了 | 残り | [5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | フェーズ: 実現可能性調査 |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | 充電ステーションを設置できる可能性のある場所を調査する | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: 第 1 週 金 to 第 2 週 金
1.1.1 | 市場分析を実施して、対象となる顧客セグメントを特定する | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | 初期投資と予測される ROI を見積もる | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
1.3 | 充電ステーションを設置できる可能性のある場所を調査する | Steve L | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
1.4 |  | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
1.5 |  | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: 第 2 週 月 to 第 3 週 木
1.6 |  | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: 第 3 週 金
2 | フェーズ: 設計と開発 |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | 充電ステーションとそれに付随するインフラストラクチャの設計を確定する | Steve L | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: 第 4 週 月 to 第 5 週 金
2.2 | 支払いとユーザー インターフェイスのためのソフトウェア ソリューションを開発する | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | 設置に必要な許可と承認を取得する | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0%
2.4 |  | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0%
3 | フェーズ: パイロット テスト |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | 試験的に設置する限定地域を選定する | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2 | ステーションのパフォーマンスと使いやすさに関するユーザー フィードバックを収集する | Jenna P | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | パイロット フェーズで発見された技術的な問題や課題に対処する | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
3.2.2 |  | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
3.3 |  | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
3.3.1 |  | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0%
4 | フェーズ: 本格展開 |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | 潜在的ユーザーを対象としたマーケティング キャンペーンを開始する | Steve L | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.2 | 対象地域全体で充電ステーションの設置を段階的に開始する | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0%
4.3 | ステーションのメンテナンスとカスタマー サポートに関するスタッフのトレーニングを行う | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0%
4.4 | ステーションの機能を監視し、必要に応じてトラブル シューティングを行う | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  | 0%
|  |  | 推定 | 完了 | 残り | 日数 | 推定/日数
バーンダウン データ |  | 合計時間 | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 合計
[6 empty] | ^ 日数を入力 |  |  |  | 計画 | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | 時間
[10 empty] | 推定 | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | 1 日の完了時間数を入力 ----> | 完了時間数 | 第 1 週 月: 8; 第 1 週 火: 20; 第 1 週 水: 30; 第 1 週 木: 40; 第 1 週 金: 20; 第 2 週 月: 11; 第 2 週 火: 16; 第 2 週 水: 42; 第 2 週 木: 45; 第 2 週 金: 20; 第 3 週 月: 10; 第 3 週 火: 16; 第 3 週 水: 24; 第 3 週 木: 48; 第 3 週 金: 20; 第 4 週 月: 4; 第 4 週 火: 5; 第 4 週 水: 4; 第 4 週 木: 8; 第 4 週 金: 8; 第 5 週 月: 5; 第 5 週 火: 5; 第 5 週 水: 5; 第 5 週 木: 3; 第 5 週 金: 2 | 419
[10 empty] | 残り時間数 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
バーンダウン チャート
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 ソフトウェア実装
ソフトウェア実装計画テンプレート
ガント チャートとバーンダウン
[9 empty] | スプリント | スプリント 1
スプリント 2
スプリント 3
スプリント 4
スプリント 5
作業分解構成 | タスク タイトル | タスク所有者 | 作業量 (時間) |  |  | スプリント | 開始日 | 期日 | 期間 | タスク完了の PCT | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 2 週 |  |  |  |  | 第 3 週 |  |  |  |  | 第 4 週 |  |  |  |  | 第 5 週 |  |  |  |  | 第 6 週 |  |  |  |  | 第 7 週 |  |  |  |  | 第 8 週 |  |  |  |  | 第 9 週 |  |  |  |  | 第 10 週 |  |  |  |  | 第 11 週 |  |  |  |  | 第 12 週
|  |  | 推定 | 完了 | 残り | [5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 | bar: 第 1 週 月
1.1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 |  |  |  |  | 0
1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  |  |  |  | 0
1.5 |  |  |  |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 | bar: 第 4 週 月
2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  |  |  |  | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 | bar: 第 7 週 月
3.2 |  |  |  |  | 0
3.2.1 |  |  |  |  | 0
3.2.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  |  |  |  | 0
3.3.1 |  |  |  |  | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 | bar: 第 10 週 月
4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  |  |  |  | 0
4.4 |  |  |  |  | 0
|  |  | 推定 | 完了 | 残り | 日数 | 推定/日数
バーンダウン データ |  | 合計時間 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 合計
[6 empty] | ^ 日数を入力 |  |  |  | 計画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 時間
[10 empty] | 推定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 日の完了時間数を入力 ----> | 完了時間数 | [60 empty] | 0
[10 empty] | 残り時間数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
バーンダウン チャート

## リリース バックログ
リリース バックログ
優先度 | スプリント | 機能 | タスク タイトル | タスクの内容 | タスク所有者 | 見積作業時間数 | ステータス | 備考
低 |  |  | タスク 1 | 説明 | 名前 | 1 | 完了
中 | [5 empty] | 2 | 期日超過
高 | [5 empty] | 4 | 進行中
低 | [5 empty] | 16 | 未開始
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了
低 | [5 empty] | 1 | 完了

## ユーザー ストーリーまたはタスク
ユーザー ストーリーまたはタスク
タスク タイトル | タスクの内容 | 追加者 | 追加日
タイトル | タスクの内容 | 名前 | YY/MM/DD

## ドロップダウン キー - 削除しない
ドロップダウン キー - 削除しない
ステータス キー | 見積作業時間数 | 優先度キー
完了 | 1 | 高
期日超過 | 2 | 中
進行中 | 4 | 低
未開始 | 8
16
24
40
80

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。