## サンプル - 関係者管理
関係者管理テンプレート – サンプル
プロジェクト名 | [5 empty] | プロジェクト マネージャー
フロント オフィス改装 | [5 empty] | Susan Johnson
プロジェクト成果物 | [5 empty] | 開始日
フロント オフィスを改装して受付プロセスを合理化するとともに、患者のプライバシーを改善する | [5 empty] | 0000/00/00
終了日
0000/00/00
[6 empty] | コミュニケーション |  | コミットメント レベル
関係者 | 役職 | メール アドレス | 影響力 | 情報のタイプ | 意思 決定者か？ | 頻度 | タイプ | 未認識 | 反対 | 中立 | 協力的 | 主導的
Jessica Baites | フロント オフィス マネージャー | jbaites@email.com | 中 | ステータスの最新情報 | はい | 毎週 | 電話 |  |  |  |  | ✓
Melissa Nelson | 医師 | mnelson@email.com | 高 | ステータスの最新情報、予算レポート、タイムライン、 変更リクエスト | はい | 週 2 回 | 電話 |  |  |  | ✓
Mary Higgins | 内装デザイナー | mhiggins@email.com | 中 | タイムライン、デザインに関する主要な決定事項 | いいえ | 毎週 | チーム ミーティング |  |  | ✓
Matt Dunn | 建築リーダー | mdunn@email.com | 高 | タイムライン、建築に関する主要な決定事項 | いいえ | 毎週 | チーム ミーティング |  | ✓
Sarah Smith | 受付スタッフ | ssmith@email.com | 低 | ステータスの最新情報 | いいえ | 毎月 | 電子メール | ✓
ここをクリックして Smartsheet で作成

## 空白 - 関係者管理
関係者管理テンプレート
プロジェクト名 | [5 empty] | プロジェクト マネージャー
プロジェクト成果物 | [5 empty] | 開始日
0000/00/00
終了日
0000/00/00
[6 empty] | コミュニケーション |  | コミットメント レベル
関係者 | 役職 | メール アドレス | 影響力 | 情報のタイプ | 意思 決定者か？ | 頻度 | タイプ | 未認識 | 反対 | 中立 | 協力的 | 主導的

## ドロップダウン キー - 削除しない -
ドロップダウン キー
優先度 | ステータス | 意思決定者か？ | 選択マーク
低 | 未開始 | はい | ✓
中 | 進行中 | いいえ
高 | 完了
要レビュー
承認済み
期日超過
保留中

## - 免責条項 -
Smartsheet がこの Web サイトに掲載している記事、テンプレート、または情報などは、あくまで参考としてご利用ください。Smartsheet は、情報の最新性および正確性の確保に努めますが、本 Web サイトまたは本 Web サイトに含まれる情報、記事、テンプレート、あるいは関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または利用可能性について、明示または黙示のいかなる表明または保証も行いません。かかる情報に依拠して生じたいかなる結果についても Smartsheet は一切責任を負いませんので、各自の責任と判断のもとにご利用ください。